2024

GAD MUNICIPAL PUERTO LÓPEZ

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL 2DO SEMESTRE PLAN OPERATIVO ANUAL 2024

COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

Revisión técnica:

Ing. Hugo San Lucas García

Ts. Jorge Cañarte Vélez

Ing. Rafael Macias Lindao

Puerto López, Manabí-Ecuador/enero 2025

Contenido

1.	PRESENTACION	3

2.	OBJETIVO GENERAL	3

2.1.	Objetivo especifico	3

3.	METODOLOGIA IMPLEMENTADA	3

3.1.	Diseño de lineamientos.	4

3.2.	Capacitación.	4

3.3.	Recepción, revisión de informe trimestral POA-GADMCPL.	4

3.4.	Consolidación del informe POA-GADMCPL.	4

4.	MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL	4

4.1.	Marco normativo	4

4.2.	Marco conceptual	5

5.	PROCESO DE MONITOREO EVALUACIÓN	6

6.	RESPONSABLES DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN.	7

7.	PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.	8

8.	ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL	15

9.	INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN POR DIRECCIÓN	16

10.	PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL I SEMESTRE POA INSTITUCIONAL 2024	54

11.	GRAFICOS ESTADISTICOS SOBRE EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL I SEMESTRE POA INSTITUCIONAL 2024	55

12.	ANALISIS	56

13.	OBSERVACIÓN	56

14.	CONCLUSIONES	57

15.	RECOMENDACIONES	57

16.	ANEXOS:	58

# PRESENTACION

El Plan Operativo Anual (POA) nos permite de acuerdo a su visión y misión, alinear, articular estratégicamente las acciones planificadas a realizar en sus metas e indicadores; donde inciden la gestión consolidada para las asignaciones de recursos a la distribución presupuestaria en la ejecución de proyectos y actividades programadas, que serán realizadas por cada área del GAD Municipal del Cantón Puerto López.

En este contexto, la Alcaldía a través de la COORDINACIÓN de PLANIFICACION INSTITUCIONAL y GESTIÓN ESTRATÉGICA, formulara los presentes lineamientos para el monitoreo seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual del GAD Municipal del Cantón Puerto López, cuyos insumos les servirán a los procesos y subprocesos para que desarrollen ejercicios de programación o planificación para los años fiscales posteriores.

- Articular procesos estratégicos sostenidos de seguridad, desarrollo, productivo e infraestructura, servicios turísticos de calidad, agroecológica, equidad social, respeto y defensa al ambiente y a los derechos ciudadanos.

- Promover técnicamente el proceso desarrollo y cumplimiento de indicadores y metas contenidas en el Plan Operativo Anual Institucional de Alcaldía.

- Posesionar y empoderar el proceso en lo cultural y estratégico de lo establecido en la planificación Municipal.

# OBJETIVO GENERAL

Conseguir logros de los objetivos anuales establecidos, proporcionando información sobre el progreso de los mismos en cada una de las unidades que integran la administración municipal.

## Objetivo especifico

- Evaluar el cumplimiento de proyectos y actividades del Plan Operativo Anual de las Direcciones, Departamentos y Unidades de todo el período.

- Identificar las actividades que presenten falta o problemas de ejecución, que incidan en el cumplimiento de metas de la institución.

- Poner en conocimiento de la jerarquía de la institución los resultados y recomendaciones de la evaluación realizada con el objetivo de tomar decisiones y/o acciones correctivas.

# METODOLOGIA IMPLEMENTADA

Considerando la importancia que representa el cumplimiento de las asignaciones funcionales para cada área Organizativa de la Institución y combinado con el compromiso permanente de actualizar y priorizar las necesidades de los ciudadanos del cantón, que permitan proyectar el conjunto de programas y acciones a ejecutar, se han implementado técnicas y métodos funcionales e innovadores para el análisis programático de las metas, con lo cual es posible afirmar que se cuenta con el instrumento apropiado para llevar a cabo la operación de la administración del GADMCPL.

## Diseño de lineamientos.

Se diseñó el instructivo – guía para la programación, monitoreo y ejecución de metas del Plan Operativo Anual (POA) de la Alcaldía Municipal de Puerto López, para la realización de acciones de cada Unidad Organizativa para el logro de sus objetivos estratégicos, los diferentes programas, proyectos y actividades.

## Capacitación.

Una vez sensibilizado los lineamientos y matrices de programación y seguimiento trimestral de la matriz de ejecución de los programas, proyectos y actividades planificadas, a todos los responsables de las áreas Organizativa, se dio inicio a la fase de asistencia técnica personalizada y observaciones mediante formatos verificando el reporte de estas matrices y cumplimientos de las mismas. con el propósito de asegurar que la elaboración de sus planes responda en criterio y forma a los compromisos asignados de cada proceso.

## Recepción, revisión de informe trimestral POA-GADMCPL.

- En esta etapa consiste en la entrega de los informes cualitativos de los POAS realizados por cada una de las Direcciones; los cuales fueron revisados por el personal técnico de la Coordinación de Planificación Institucional y Gestión Estratégica, quienes asesoraron a los colaboradores responsables de elaborar el documento de su Dirección, sobre las oportunidades de mejoras que presentaban los documentos a fin de cumplir con los parámetros establecidos.

- La metodología de la evaluación de metas del POAS, inicia a partir de los informes presentados por cada una de las áreas organizativas de la institución, estos informes contienen el cumplimiento de las actividades, las cuales a su vez le dan cumplimiento a las metas, resultados, líneas y objetivos planificados.

- Los informes constan de formularios que incluye el campo de cantidad trimestral programada, versus ejecutada, además de justificar los parámetros de avance, limitantes, inconvenientes que reportar y las medidas de contingencia para el cumplimiento de las actividades y alcance de las metas.

## Consolidación del informe POA-GADMCPL.

Luego de recibir todos los informes del POA-GADMCPL de cada una de las Direcciones de la Institución, se procedió a construir un documento consolidado con los informes, se documentó mediante gráficos y estadísticas el porcentaje de ejecución de los mismos y se recopilaron las observaciones y recomendaciones realizadas por cada una de las Direcciones.

# MARCO LEGAL Y CONCEPTUAL

## Marco normativo

Que, la constitución de la República del Ecuador establece en su artículo 85: “Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: (…)3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos. En la formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades”;

Que, el artículo 17 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo elaborará los instructivos metodológicos para la formulación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas nacionales y sectoriales. Los gobiernos autónomos descentralizados elaborarán los instructivos metodológicos necesarios para la formulación, monitoreo y evaluación de sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, en concordancia con los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Planificación;

Que, el artículo 43 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que los planes de ordenamiento territorial son instrumentos de la planificación del desarrollo que tienen por objeto ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones estratégicas de desarrollo respecto de los asentamientos humanos, las actividades económico - productivas y el manejo de los recursos naturales, en función de las cualidades territoriales, a través de la definición de lineamientos para la materialización del modelo territorial de largo plazo, establecido por el nivel de gobierno establecido;

Que, el artículo 50 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que los gobiernos autónomos descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los correctivos o modificaciones que se requieran. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, conjuntamente con los gobiernos autónomos descentralizados, formularán los lineamientos de carácter general para el cumplimiento de esta disposición, mismos que serán aprobados por el Consejo Nacional de Planificación;

Que, el artículo 51 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala que con el fin de optimizar las intervenciones públicas y de aplicar el numeral 3 del artículo 272 de la Constitución, los gobiernos autónomos descentralizados reportarán anualmente a la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo el cumplimiento de las metas propuestas en sus respectivos planes;

Que, el artículo 97 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, señala: “Las entidades sujetas al presente código efectuarán la programación de sus presupuestos en concordancia con lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo, las directrices presupuestarias y la planificación institucional”;

Resolución Nro. 001-2016-CNP. El Consejo Nacional de Planificación aprobó los “Lineamientos metodológicos para el Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)”, propuesto por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo y dispone a los GAD su inmediata implementación.

## Marco conceptual

Se presentan algunas definiciones y conceptos que son necesarios conocer para poder entender cuál es el objetivo primordial de elaborar e implementar un Plan Operativo Anual.

Plan Municipal de Desarrollo

El Plan Municipal de Desarrollo (PMD) es un instrumento de planificación fundamentado en un diagnóstico participativo del territorio, que identifica las principales potencialidades y necesidades del municipio, a partir del cual se definen una visión estratégica de desarrollo de largo plazo y los programas y proyectos que habrá que ejecutar para alcanzarla, así como las responsabilidades de los actores del municipio en su ejecución.

Plan Operativo Anual (POA)

Instrumento Anual de Planificación que permite concretizar los objetivos establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo en Proyectos y Actividades que se ejecutaran en el periodo de un año, por lo que tiene una relación directa con el presupuesto municipal.

# PROCESO DE MONITOREO EVALUACIÓN

a) Este proceso contempla el diagnóstico y análisis de la realidad en la que opera la entidad y la propuesta de acciones orientadas a modificar el entorno y solucionar los problemas y necesidades identificados.

b) El Monitoreo y evaluación consiste en la verificación oportuna del cumplimiento de las acciones programadas y el análisis de los resultados obtenidos a fin de conocer si el plan, los objetivos y los resultados se corresponden con las necesidades identificadas en la fase de diagnóstico y con la misión de la institución.

c) Los Procesos y subprocesos de la municipalidad deben hacer uso de la matriz definida en el presente documento para el monitoreo seguimiento y evaluación, el mismo que tiene que estar vinculado y articulado con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), Plan de Trabajo de la actual Administración, Plan Nacional de Desarrollo (PND), Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS).

d) Al finalizar el monitore seguimiento y evaluación se mantendrán reuniones técnicas de trabajo con la Coordinadora de Planificación Institucional y Gestión Estratégica, para poder evaluar y definir aspectos que se deberían considerar en la formulación del informe consolidado el cual se remitirá a la Alcaldía y quienes más corresponda.

e) Los Procesos subprocesos y unidades que no remitan la información serán reportados a la Máxima Autoridad, quién tomará las medidas correspondientes tal como lo establece la norma institucional.

f) Considerando que este proceso refleja resultados a corto, mediano y largo plazo según se requiera, y significaran el porcentaje alcanzado de intervención de acuerdo a la semaforización según corresponda el periodo requerido.

g) El proceso de monitoreo y evaluación permite realizar un análisis de las posibles causas de las variaciones en el indicador, a través de un análisis de causa–efecto de los posibles factores que han provocado las variaciones del indicador.

h) De los proyectos permite realizar un análisis del avance físico de los programas y/o proyectos implementados, además de un análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados.

i) Este proceso permite obtener conclusiones más acertadas y emitir recomendaciones acordes a la variación del indicador y contar con un Plan de acción que deberá especificar las acciones o correctivos a corto plazo que se implementarán en caso de presentar problemas en el cumplimiento de las metas o en la ejecución de sus programas y/o proyectos si la Máxima Autoridad así lo requiere.

j) Las recomendaciones derivadas de los procesos de seguimiento y evaluación permitirán adicional evaluar el cumplimiento al PDOT y serán de carácter vinculante y permitirán identificar nuevas líneas de estudio y/o evaluaciones específicas para diagnosticar los problemas o nudos críticos generados en la gestión del Gobierno y proponer los correspondientes planes de acción.

k) Los informes de seguimiento y evaluación darán cuenta de la evolución de los indicadores, así como del avance físico y presupuestario de las intervenciones del ejercicio fiscal en curso, concordantes con el modelo territorial deseado, con la finalidad de sustentar las decisiones respecto de la asignación, coordinación y uso de recursos, la definición de acciones preventivas y correctivas de las estrategias, y la reprogramación de las intervenciones, de ser el caso, para contribuir a la consecución de los objetivos propuestos. Adicionalmente, mostrarán la cuantificación de los resultados obtenidos de la ejecución u operación de sus intervenciones, así como su contribución al cumplimiento de metas y al modelo territorial deseado.

l)Los resultados del proceso de seguimiento y evaluación servirán como insumo para el Informe de Rendición de Cuentas que anualmente es socializado a la asamblea territorial o al organismo que cada gobierno establezca como máxima instancia de participación.

# RESPONSABLES DEL MONITOREO Y EVALUACIÓN.

Cada Coordinador/a, Director/a, Jefe/a o Responsable de subproceso y unidad es el encargado del seguimiento al POA, para lo cual debe supervisar, con el apoyo del responsable del proceso de la (CPIGE), el cumplimiento de los siguientes aspectos:

- La generación de la información mensual, su análisis y consolidación según las funciones y atribuciones de cada área o Dirección;

- Respaldar las actividades del monitoreo mensual en el trimestre correspondiente con los medios de verificación y los indicadores de cumplimiento de la meta, proceso interno que debe ser realizado por cada Coordinación, Dirección, Subproceso y Unidad según el trimestre respectivo.

- El acompañamiento y monitoreo se realizará a través del personal de la Coordinación de Planificación Institucional y Gestión Estratégica de manera periódica en las áreas de trabajo o se solicitará información de manera formal a través de medios físicos o electrónicos.

- Los informes que se generen de evaluación del cumplimiento al POA estarán a cargo de la Coordinación de Planificación Institucional y Gestión Estratégica en el primer semestre y al finalizar el año, o según se requiera por la Máxima Autoridad.

# PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.

La Coordinación General de Planificación Institucional realiza el análisis de evaluación y monitoreos a través de la matriz de forma mensual.

El Informe deberá contener un análisis del cumplimiento de las metas y de las posibles causas que pudieron intervenir en el comportamiento del indicador. Se deberá incluir alertas y recomendaciones, con el propósito de definir acciones preventivas y correctivas frente a las estrategias implementadas por el GAD.

El análisis consiste en realizar una comparación entre el valor considerado como meta para un año (t) y el valor real del indicador en dicho año, en función de la tendencia del indicador y su línea base. En caso de que la tendencia del indicador o el cumplimento de la meta no sea lo esperado, se deben analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación; finalmente, se deberá incorporar información complementaria al análisis realizado.

Para identificar el cumplimiento de la meta se deberán realizar los siguientes procedimientos que serán consideradas en la evaluación del cumplimiento del POA y directamente al PDOT:

      - Anualización de metas

El proceso para identificar metas anuales se compone de dos partes:

(i) Cálculo de la variación anual: consiste en realizar una distribución de los puntos porcentuales que se deben alcanzar desde la Línea Base (LB) hasta llegar a la Meta Final (MF), en función del número de años entre la LB y la MF. Para ello, se utilizan las siguientes fórmulas, dependiendo de la tendencia que debe tener el indicador:

Fórmula 1. Cálculo de variación

Dónde:

VA:  Variación Anual

LB: Línea Base MF:  Meta Final

(ii) Cálculo de la meta anual: Una vez calculada la variación anual, se aplican las siguientes fórmulas para obtener la meta para cada año:

Fórmula 2. Cálculo de meta anual

Ejemplos prácticos:

Meta: Alcanzar el 70% de viviendas del cantón con servicio de eliminación de excretas

hasta el 2019. La línea base es 2015. A continuación, se detalla la información disponible:

(i) Aplicando la fórmula para “indicadores crecientes”:

Es decir, anualmente, el indicador debe incrementarse 0,85 para llegar a la meta de 2019.

(ii) Posteriormente, para calcular las metas anuales se aplican las siguientes fórmulas:

Para este ejemplo, las metas anuales serán:

2. Cálculo del porcentaje de cumplimiento de las metas

Para calcular el porcentaje de cumplimiento de la meta se aplicarán las siguientes fórmulas dependiendo de la tendencia del indicador:

Fórmula 3. Cálculo del porcentaje de cumplimiento de la meta

Dónde:

PCM: Porcentaje de Cumplimiento de la Meta

LB: Línea Base

Adicionalmente, se realiza la categorización del porcentaje de cumplimiento de la meta en función de los siguientes intervalos:

De acuerdo con lo anterior, cada estado de cumplimiento se define así:

Cumplida (•): indicadores cuyos valores reales se encuentran en el mismo nivel o superan al valor esperado en la anualización.

• Parcialmente Cumplida (•): indicadores que, a pesar de registrar avances, no fueron suficientes para cumplir la meta. Registraron alguna variación.

• Incumplida (•): indicadores que registran cambios en la tendencia o cuyos valores reales se encuentran por debajo del valor esperado en la anualización.

• Extemporánea (•): indicadores de los cuales no se dispone de información actualizada.

Ejemplos prácticos:

Porcentaje de viviendas del cantón con servicio de eliminación de excretas.

% de cumplimiento de la meta a 2016: para calcular el porcentaje alcanzado a 2016, se aplica la fórmula para “indicadores crecientes”:

Semaforización: considerando que el porcentaje de cumplimiento es del 68,0%, la meta se encuentra como Incumplida, puesto que está entre los rangos de 0% al 69,9%:

Reducir la congestión vehicular.

% de cumplimiento de la meta a 2016: aplicando la fórmula para “indicadores decrecientes”:

Semaforización: considerando que el porcentaje de cumplimiento es del 94,2%, la meta se encuentra como Cumplida, puesto que está entre los rangos de 85,0% al 100%:

3. Porcentaje de hectáreas reforestadas

% de cumplimiento de la meta a 2016: para calcular el porcentaje alcanzado a 2016, se aplica la fórmula para “indicadores crecientes”:

Semaforización: Considerando que el porcentaje de cumplimiento es del 82,6%, la meta se encuentra como Parcialmente Cumplida, puesto que está entre los rangos de 70% al 84,9%:

b. Seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos

El seguimiento a las intervenciones de los PDOT consiste en la recolección de información relacionada con la ejecución presupuestaria y el avance físico de los programas y/o proyectos.

En caso de que el porcentaje de ejecución física o presupuestaria sea menor del 100%, se deben analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación. En este sentido, el seguimiento al cumplimiento de las intervenciones consistirá en:

(i). Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados: comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el avance del programa y/o proyecto presentado y la meta prevista para esta intervención en el mismo período, según las siguientes categorías:

Para definir la semaforización se debe realizar el cálculo de porcentaje de avance o de cobertura del programa y/o proyecto, según la siguiente fórmula:

Fórmula 4. Porcentaje de avance físico

Dónde:

PAF : Porcentaje de avance físico

AMF : Avance real de la meta física en el año i

VMF : Valor de la meta física planificada para el año i

i: Año de análisis.

Ejemplos prácticos:

1. Pavimentación de 10 kilómetros de vía principal del cantón.

Avance a 2016: 4 km

% de avance o cobertura del proyecto: para calcular el porcentaje de avance o cobertura del proyecto se aplica la fórmula citada anteriormente:

Semaforización: Considerando que el porcentaje de avance en los kilómetros de pavimentación es del 40%, la ejecución de la intervención se encuentra como Incumplido.

2. Construcción de la casa comunal de la parroquia San Vicente (100%). Avance a 2016: 70%

% de avance o cobertura del proyecto: aplicando la fórmula:

Semaforización: Considerando que el porcentaje de avance es del 70%, la ejecución de la intervención se encuentra como Parcialmente Cumplido.

3. Reforestar 20 has.

Avance a 2016: 18 has

% de avance o cobertura del proyecto: aplicando la fórmula:

Semaforización: considerando que el porcentaje de avance en la reforestación es del 90%, la ejecución de la intervención se encuentra como Cumplido.

(ii). Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados: consiste en realizar un análisis entre el monto de la asignación presupuestaria para el programa y/o proyectos; y los valores devengados para el mismo período, según las siguientes categorizaciones:

A fin de que el proceso de seguimiento permita generar alertas oportunas, se sugiere que los análisis de ejecución presupuestaria y de avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos se realicen con una periodicidad mensual o trimestral.

Para definir la categoría se debe realizar el cálculo de porcentaje de avance presupuestario, según la siguiente fórmula:

Fórmula 5. Porcentaje de avance presupuestario

Dónde:

AP: Avance presupuestario

Ejemplos prácticos:

1. Pavimentación de 10 kilómetros de vía principal del cantón.

Codificado final: USD 10.000

Devengado anual: USD 2.500

% de avance presupuestario: para calcular el porcentaje de avance presupuestario, se aplica la fórmula citada anteriormente.

Semaforización: el porcentaje de ejecución presupuestaria es del 25%, por lo que se categoriza como Incumplido.

2. Construcción de la casa comunal de la parroquia San Vicente.

Codificado final: USD 23.500

Devengado anual: USD 18.700

% de avance o cobertura del proyecto: Aplicando la fórmula

Semaforización: El porcentaje de ejecución presupuestaria es del 80%, por lo que se categoriza como Parcialmente Cumplido.

3. Adecuación del cementerio municipal.

Codificado final: USD 38.900

Devengado anual: USD 37.700

% de avance o cobertura del proyecto: Aplicando la fórmula:

Semaforización: el porcentaje de ejecución presupuestaria es del 97%, por lo que se categoriza como Cumplido.

Análisis de la variación del indicador

Consiste en analizar e identificar las posibles causas y/o factores que han provocado las variaciones del indicador (p.ej. el número de programas y/o proyectos implementados por el gobierno autónomo descentralizado o por el Gobierno central, y todos aquellos problemas exógenos que podían influir en la tendencia del indicador en periodo de análisis).

Conclusiones y recomendaciones

El informe de seguimiento deberá incluir conclusiones con respecto de los resultados encontrados y recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados del análisis anterior.

Plan de acción

El plan de acción deberá especificar las acciones o correctivos a corto plazo que se implementarán en caso de presentar problemas en el cumplimiento de las metas o en la ejecución de sus programas y/o proyectos.

# ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL

La presente Estructura Organizativa Municipal, aprobada por el Honorable Concejo Municipal mediante Sesión Ordinaria el 20 de noviembre del año 20

- RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS

| CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS |  | OBSERVACIÓN |  |
| 1 | Realizar la convocatoria y difusión, para la elección de los nuevos delegados de sociedad civil en representación de los grupos de atención prioritaria de niñez adolescencia y juventud, género, personas adultas mayores, discapacidad, etnia e interculturalidad y movilidad humana del cantón Puerto López. | Con la integración de este organismo de conformidad a lo establecido en el art. 598 del COOTAD, trabajaremos en la formulación, transversalización, observancia, seguimiento y evaluación de políticas públicas locales articuladas a las políticas de los Consejos Nacionales para la Igualdad, cuyos resultados se verificaran con los informes de incidencia efectuados. | 4 | 5 | 100% |  | Durante este periodo, el personal técnico de la Secretaría de Consejo de Derechos, esta cumpliendo con las metas propuestas, pero debo indicar que uno de los factores que nos impediría cumplir al 100% nuestra labor seria la falta de asignación de presupuesto, ya que este Organismo articula acciones con los delegados del estado y sociedad civil conforme lo establece el COOTAD en sus art. 249 y 598. |  |
| 2 | Formulación de ordenanzas que garanticen la eficiencia en la prestación de servicios a favor de los grupos de atención prioritaria. | Presentar la propuesta reforma de ordenanza de funcionamiento del Sistema Cantonal de Protección de Derechos del Cantón Puerto López. | 2 | 1 | 50% |  |  |  |
| 3 | Convocar a mesas técnicas de trabajo a los delegados del Consejo de Derechos y demás entidades que forman parte del sistema cantonal de protección de derechos del cantón Puerto López. | Realizar una mesa técnica mensual, direccionada a atender la prevención de violencia contra la mujer, embarazo de adolescentes, maltrato infantil, atención a personas con discapacidad, adultos mayores, lo cual nos permitirá dar respuesta y aportar a la solución de problemas que afectan a los grupos de atención prioritaria. | 6 | 6 | 100% |  |  |  |
| 4 | Fomentar talleres y capacitación en difusión y garantía de derechos de grupos de atención prioritaria; para fortalecer los programas y proyectos de estos sectores vulnerables. | Realizar un taller mensual en difusión de derechos de grupos de atención prioritaria, en coordinación con las entidades que forman parte del sistema cantonal de protección de derechos, lo cual aportara a bajar los altos índices de vulneración de derechos que afectan a los GAP del Cantón Puerto López. | 12 | 28 | 100% |  |  |  |
| 5 | Convocar a los delegados del Consejo de Derecho del estado y sociedad civil a sesiones ordinarias y extraordinarias cuando sea menester. | Efectuar una sesión de Consejo de Derechos cada tres meses, para abordar temáticas relacionadas con la prevención, atención, protección de derechos, y generar propuestas de exigibilidad, de políticas públicas. Los delegados del Consejo por sociedad civil; deberán percibir dietas por cada sesión de consejo que se realice. | 4 | 3 | 75% |  |  |  |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  |  | 85% |  |  |  |
| OBSERVACION: Meta 1.- Se superó la meta planificada en un 25% Meta 4.- Se superó la meta planificada en un 133% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS |  | OBSERVACIÓN |  |
| 1 | Junta Itinerante, descentralizar los servicios que brinda la Junta Cantonal de Protección de Derechos | Ejecutar 3 Juntas Itinerantes en los sectores rurales del cantón Puerto López | 3 | 3 | 100% |  |  |  |
| 2 | Fortalecer las capacidades de los miembros de la Junta Cantonal de Puerto López, para promover la articulación interinstitucional | a) Participación en 4 talleres o capacitaciones en temas de protección de derechos y prevención de violencia | 4 | 5 | 100% |  |  |  |
| 3 | Reglamento Interno de funcionamiento de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Puerto López | a) Elaborar 1 Reglamento Interno de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de Puerto López | 100% | 75% | 75% |  |  |  |
| 4 | Contar con Equipo Técnico para seguimiento y visitas técnicas para la valoración de casos | a) Contar con 1 Psicólogo b) Contar con 1 Trabajador Social | 2 | 1 | 50% |  |  |  |
| 5 | Campaña de prevención de violencia intrafamiliar "Familias de Paz" | a) Dictar 3 talleres sobre prevención de violencia dirigido a adolescentes del Cantón Puerto López. b) Dictar 3 talleres a adolescentes del Cantón Puerto López acerca de la ruta de otorgamiento de medidas de protección | 6 | 5 | 83% |  |  |  |
| 6 | Escuela de Empoderamiento Femenino II Edición | a) Dictar 4 talleres que permitan el desarrollo libre y voluntario dirigido a mujeres | 4 | 4 | 100% |  |  |  |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  |  | 85% |  |  |
| OBSERVACION: Meta 2.- Se superó la meta planificada en un 25% |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SECRETARIA GENERAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN |
| 1 | Digitalizar del Archivo de Secretaría General y Alcaldía correspondiente al año 2024 | Digitalizar 1.480 oficios, memorándum, oficios circulares y órdenes de pago del Archivo de Secretaría General y Alcaldía correspondiente al año 2024 | 1480 | 300 | 20% |  |
| 2 | Elaborar y Digitalizar Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Concejo realizadas por el Órgano Legislativo correspondiente al año 2024 | Elaborar y Digitalizar 50 Actas de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias de Concejo realizadas por el Órgano Legislativo correspondiente al año 2024 | 50 | 25 | 50% |  |
| 3 | Digitalizar las Ordenanzas Municipales aprobadas por el Concejo Municipal correspondientes al año 2024 | Digitalizar 15 Ordenanzas Municipales correspondientes al año 2024 | 15 | 7 | 47% |  |
| 4 | Elaborar matriz de Recepción, registro y notificación a los documentos generados por las diferentes Unidades Administrativas del GAD. Municipal y Usuarios Externos correspondientes al año 2024 | realizar 235 Matrices de Recepción, registro y notificación a los documentos generados por las diferentes Unidades Administrativas del GAD. Municipal y Usuarios Externos correspondiente al año 2024 | 235 | 124 | 53% |  |
| 5 | Clasificar y Digitalizar los diferentes Convenios de Cooperación Interinstitucional suscrito por el GAD Municipal desde el año 2014 - 2024 | Clasificar y Digitalizar 120 Convenios de Cooperación Interinstitucional suscrito por el GAD Municipal desde el año 2014 - 2024 | 120 | 60 | 50% |  |
| 6 | Realizar la digitalización de las Ordenanzas y Reglamentos Municipales desde año 2009 hasta 2023 | Digitalizar 150 Ordenanzas y Reglamentos Municipales desde el año 2009 hasta el año 2023 | 150 | 75 | 50% |  |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 45% |  |

| ARCHIVO INSTITUCIONAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN |
| 1 | Ordenar la documentación existente en el departamento por área | Organizar los documentos de la Dirección de TTHH 1500 | 1500 | 700 | 47% |  |
| 2 | Clasificar y expurgar, la documentación, que reposa en el Departamento de Archivo Institucional. | Validar 1500 hojas que reposan dentro del archivo institucional | 1500 | 640 | 43% |  |
| 3 | Foliar la documentación. | foliar 1500 hojas | 1500 | 640 | 43% |  |
| 4 | Digitalización de la documentación clasificada para la localización de la información | digitalizar 1500 documentos al año | 1500 | 0 | 0% |  |
| 5 | Plan de Capacitación para el fortalecimiento relacionado a la Regla Técnica Nacional para la Organización y Mantenimiento de los Archivos Públicos. | Realizar 10 Capacitaciones a los responsables del archivo de gestión de las diferentes áreas municipales. | 10 | 9 | 90% |  |
| 6 | Adecuación del área para el Repositorio del Archivo Institucional | Acondicionar y ordenar cumpliendo las especificaciones técnicas estipuladas en la Regla Técnica - 06 perchas | 6 | 4 | 67% |  |
| 7 | Plan de Capacitación para actualizar y retroalimentar conocimientos relacionados a las actividades archivísticas. | Recibir 10 Capacitaciones a los Servidores Públicos que conforman el Departamento de Archivo Institucional del GAD Municipal | 10 | 6 | 60% |  |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 50% |  |

| PARTICIPACIÓN CIUDADANA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICA DO | TOTAL EJECUTA DO | % TOTAL DE CUMPLI MIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN |
| 1 | Promover espacios de fortalecimiento de las capacidades e iniciativas ciudadanas | Plan de fortalecimiento organizativo, liderazgo local y participación ciudadana. 2 evento durante el año | 2 | 1 | 50% |  |
| 2 | Promover la asociatividad para la prestación de servicios en las instituciones públicas y privadas. | Plan de fortalecimiento organizativo, liderazgo local y participación ciudadana. 2 evento al año | 1 | 0 | 0% |  |
| 3 | Proceso de Rendición de Cuenta. | Contar con el Plan de Trabajo de la Administración actual, para Rendición de Cuentas CERCANO A LA CIUDADANIA, QUE SEA PARTICIPATIVO, INCLUSIVO, EFICIENTE Y TRANSPARENTE, a partir de la incorporación de la optimización de recursos Humanos y Económicos, y fortalecimiento dar la institucionalidad, atención debida a las capacidades e iniciativas ciudadanas. En la participación de las mesas temáticas. Ecológica ambiental, Económicos, socio cultural, de gestión institucional y movilidad, energía y conectividad. Gestión de riesgo. Participación Ciudadana Político Institucional. | 1 | 1 | 100% |  |
| 4 | Escuela y taller de liderazgo | Con el apoyo de los técnicos del Consejo de Participación Ciudadana y control social, organizar dos veces al año y trabajar en territorio, con el equipo técnico de las áreas involucradas, para posterior conformar los grupos representativos de los sectores que se visita, se realizarán 2 actividades al año | 2 | 0 | 0% |  |
| 5 | Presupuesto Participativo | E). Presupuesto participativo e inclusivo con la sociedad organizada. F). Realizar mensualmente reuniones con las áreas municipales para dar seguimiento y cumplir la agenda de actividades del plan de trabajo y plan de desarrollo cantonal. G) Realizar trimestralmente reunión con los Presidentes Parroquiales, comuna, comunidades, y las demás autoridades locales para evaluar el cumplimiento de los objetivo del plan de desarrollo cantonal, y hacer comisiones interinstitucionales para coordinar las actividades) Instalar mesas de trabajo participativas con la ciudadanía , sectores organizados públicos y privados, para establecer acciones orientadas a reducir las necesidades una asamblea ciudadana participativa insatisfechas).- Instalar mesas de trabajos con la cámara de Turismo, Asociación de hoteleros, operadores turísticos , comités comunales, comunidades, Asociaciones pesquera Artesanales , Productivas de servicios, Emprendedoras y demás organizaciones locales para socializar los proyectos a realizar .Elaborar un manual de procedimientos, formularios, guías, para el ordenamiento de los requisitos necesarios para que puedan realizar los trámites de: Escrituras, Inspección de linderos y medidas, permisos de funcionamiento, exoneración de plusvalía, permisos de construcción, ingresos al catastro, uso del suelo. | 12 | 5 | 42% |  |
| 6 | Asamblea Pública | Programar visitas a los barrios, organizaciones sociales, comunas, comunidades para la obtención y comprobación de la información brindada por ellos respecto a sus directivas, además el ocultamiento de sus necesidades básicas, ordenamiento y delimitación de áreas, legalizaciones de los estatutos y las directivas. Así como facilitar la gestión al municipio con el pago de tasas de impuesto, Licencias y permisos. una asamblea ciudadana general | 3 | 2 | 67% |  |
| 7 | Capacitación | Se cumplirá con una capacitación e todo el año | 1 | 0 | 0% |  |
| 8 | Herramientas Metodológicas | A los empleados y funcionarios al taller de participación ciudadana y control social, lucha contra la corrupción, actualizar la ordenanza que regula la conformación del sistema de participación ciudadana, los procesos de transparencia, y los procesos de planificación participativa del GAD M P.L, en conformidad con la nueva ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública R.O. N°245 del 7 de febrero 2023. Constitutiva y de funcionamiento del concejo de Planificación cantonal. Revisión de los 2 talleres al año. actualización de la certificación SSS-SG-EGADMPL-2020, en conformidad de la nueva ley Orgánica de Transparencia registro oficial N°245 del 7 de febrero 2023. | 1 | 0 | 0% |  |
| 9 | Inventario y conservación de los archivos físico y digitales del área de Participación Ciudadana | Constatación de los documentos físico y digital. De los requerimientos que la ciudadanía necesita y procesos del áreas.- archivo Institucional | 1 | 1 | 100% |  |
| 10 | Socialización de Ordenanza | Reformar la ordenanza constitutiva y de funcionamiento del consejo de planificación cantonal del GAD M P.L. en conformidad con la nueva ley | 1 | 1 | 100% |  |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 46% |  |

| COORDINACIÓN DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ESTRATEGICA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN |
| 1 | Plan de Desarrollo Institucional elaborado y aprobado | Contar con una planificación de proyectos y actividades para el cumplimiento con las atribuciones y responsabilidades de cada área de la institución | 1 | 1 | 100% |  |
| 2 | Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Puerto López | Realizar el procedimiento para la contratación de una consultoría para la "Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Puerto López" | 100% | 50% | 50% |  |
| 3 | Planificación operativa coordinada de acuerdo al PDyOT. | Coordinar la elaboración de los proyectos técnicos y/o de desarrollo local prioritarios que se deban realizar en las áreas de competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal para el periodo 2024-2027 | 100% | 20% | 20% |  |
| 4 | Informes técnicos de seguimientos y evaluación de convenios y acuerdos | Para cumplir con las demás disposiciones determinadas en la Constitución, el COOTAD, la Ley Orgánica de Servicio Público, la presente Estructura Orgánico Funcional, las Ordenanzas, los Reglamentos y las que le asigne el Alcalde o Alcaldesa. Para el año 2024 | 2 | 1 | 50% |  |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 55% |  |

| DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO |  | TOTAL EJECUTADO |  | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS |  | OBSERVACIÓN |  |
| 1 | Fortalecimiento Institucional – Racionalización y Optimización de personal del GAD Municipal del Cantón Puerto López | Presentar 6 propuestas de optimización del gasto en nómina del GAD Municipal | 6 |  | 6 |  | 100% |  | Se realizaron las correcciones e inducciones a las plantillas de Talento Humano; sin embargo, hasta el mes diciembre no han sido presentadas formalmente |  |
| 2 | Cumplimiento de contrato colectivo indefinido con el sindicado único de trabajadores | Presentar el presupuesto económico del pago de retroactivo a los trabajadores desde el año 2016 | 2 |  | 1 |  | 50% |  |  |  |
| 3 | Seguro de fidelidad | Contar con 1 proceso de actualización de la póliza de caución del personal | 3 |  | 2 |  | 67% |  | pendiente la entrega formal de la póliza para ser enviada a la CGE |  |
| 4 | Reclutamiento y selección del personal | Presentar 1 informe para el proceso de concurso de mérito y oposición del área de registraduría de la propiedad | 1 |  | 0 |  | 0% |  | sin presupuesto, se elaborará el informe en el siguiente periodo fiscal |  |
| 5 | Plan anual de capacitación de desarrollo del talento humano | Planificar y ejecutar 300 capacitaciones anual para el personal municipal | 300 |  | 1416 |  | 100% |  |  |  |
| 6 | Adquisición de uniformes para los trabajadores bajo régimen laboral Código de Trabajo. | Realizar 3 proceso de adquisición de prendas de vestir para 116 trabajadores bajo régimen laboral del código de trabajo | 3 |  | 3 |  | 100% |  | Una vez completa la adquisición de uniformes el personal procedió a retirarlos |  |
| 7 | Adquisición de uniformes para los servidores bajo régimen LOSEP | Realizar 3 proceso de adquisición de 120 uniformes para el personal bajo régimen laboral de la LOSEP | 3 |  | 1 |  | 33% |  | no se recibió de la disponibilidad económica |  |
| 8 | Norma Técnica de Calidad en la Atención al Usuario en el Servicio Público | Presentar el borrador de la Norma Técnica de Atención al Usuario para garantizar la calidad en la atención al usuario externo en el servicio público. | 1 |  | 0,5 |  | 50% |  | actividad no ejecutada |  |
| 9 | Plan Anual de Evaluación de desempeño | Realizar 4 procesos de Evaluación de desempeño a 96 servidores público con nombramientos definitivos | 4 |  | 4 |  | 100% |  |  |  |
| 10 | Adquisición e implementación de reloj biométrico y aplicativo de administración para el GAD Municipal del cantón Puerto López | Contar con 2 reloj biométrico de registro de control de asistencia del personal | 2 |  | 1 |  | 50% |  | NO SE RECIBIO RESPUESTA A LA PETICION DE LA AQUISICION |  |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  |  |  |  | 65% |  |  |  |
| OBSERVACION: Meta 5.- Se superó la meta planificada en un 372% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SUBPROCESO ATENCION AL USUARIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO |  | TOTAL EJECUTADO |  | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS |  | OBSERVACIÓN |  |
| 1 | Planes de simplificación de trámites administrativos | Levantar el catastro de los servicios, tramites y productos que la institución ofrece a la ciudadanía | 5 |  | 5 |  | 100% |  |  |  |
| 2 | Protocolos de atención: Presencial, Virtual, Telefónico | Elaborar los manuales de los protocolos de atención | 3 |  | 1 |  | 33% |  |  |  |
| 3 | Protocolo preferencial para los usuarios de grupos prioritarios | Elaborar el manual de protolo de atención a grupos prioritarios | 2 |  | 1 |  | 50% |  |  |  |
| 4 | Encuestas de satisfacción de la atención brindada por parte de los servidores públicos | Implementar encuestas físicas para la evaluación del nivel de satisfacción de los usuarios | 301 |  | 652 |  | 100% |  |  |  |
| 5 | Estadística de las quejas y reclamos presentados por los usuarios | Crear el manual de procesos para el trámite interno. Reporte mensual de las quejas, denuncias y reclamos recibidos en el correo institucional. Gestionar la actualización de la direccion electrónica e información en la página web. | 14 |  | 13 |  | 93% |  |  |  |
| 6 | Registro único de trámites administrativos | Actualizar los tramites y servicios que se encuentran en la página web, Registro mensual en la LOTAIP (literal 5,22) de las atenciones al usuario. | 12 |  | 12 |  | 100% |  |  |  |
| 7 | Informe semestral de reclamos o quejas y medidas adoptadas para su atención | Reporte final de las acciones implementadas y medidas adoptadas ante las quejas y reclamos recibidos | 2 |  | 2 |  | 100% |  |  |  |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  |  |  |  | 82% |  |  |  |
| OBSERVACION: Meta 3.- Se superó la meta planificada en un 117% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SUBPROCESO SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN |
| 1 | CONSULTORIO MEDICO INSTITUCIONAL | Adecuación del consultorio médico institucional y actualización de 250 fichas medicas del personal municipal | 250 | 247 | 99% |  |
| 2 | Adquisición de equipos de protección personal para los trabajadores y servidores públicos que realizan actividades operativas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López | Contar con equipos de protección para garantizar la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados, mediante la entrega de los implementos necesarios para protegerse de posibles riesgos laborales y minimizar la posibilidad de accidentes o enfermedades ocupacionales | 12784 | 12756 | 100% |  |
| 3 | Adquisición de equipo médico para la unidad de salud ocupacional del GAD Municipal del cantón Puerto López | Contar con equipos médicos para mejorar la calidad de atención y servicios de salud a los trabajadores y empleados municipales | 1 | 0,25 | 25% | No se recibió respuesta a la petición de la adquisición de equipos médicos |
| 4 | Plan de capacitación de seguridad y salud ocupacional | en el año 2024 se realizará 10 capacitaciones sobre prevención de riesgo laborales | 110 | 12 | 11% |  |
| 5 | PLAN DE EMERGENCIAS | Adquisición de 15 Extintores, Luces y 30 señaléticas de emergencia para las dependencias del GAD Municipal del Cantón Puerto López | 2 | 1 | 50% | No se recibió respuesta a la peticion de la adquisición de equipos médicos |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 57% |  |

| SUBPROCESO SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN |  |
| 1 | Consultorio médico institucional | Adecuación del consultorio médico institucional y actualización de 250 fichas medicas del personal municipal | 250 | 247 | 99% |  |  |
| 2 | Adquisición de equipos de protección personal para los trabajadores y servidores públicos que realizan actividades operativas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López | Contar con equipos de protección para garantizar la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados, mediante la entrega de los implementos necesarios para protegerse de posibles riesgos laborales y minimizar la posibilidad de accidentes o enfermedades ocupacionales | 12784 | 12756 | 100% |  |  |
| 3 | Adquisición de equipo médico para la unidad de salud ocupacional del GAD Municipal del cantón Puerto López | Contar con equipos médicos para mejorar la calidad de atención y servicios de salud a los trabajadores y empleados municipales | 1 | 0,25 | 25% | No se recibió respuesta a la peticion de la adquisición de equipos médicos |  |
| 4 | Plan de capacitación de seguridad y salud ocupacional | en el año 2024 se realizará 10 capacitaciones sobre prevención de riesgo laborales | 110 | 12 | 11% |  |  |
| 5 | Plan de emergencias | Adquisición de 15 Extintores, Luces y 30 señaléticas de emergencia para las dependencias del GAD Municipal del Cantón Puerto López | 2 | 1 | 50% | No se recibió respuesta a la peticion de la adquisición de equipos médicos |  |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 57% |  |  |

| SUBPROCESO SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN |
| 1 | CONSULTORIO MEDICO INSTITUCIONAL | Adecuación del consultorio médico institucional y actualización de 250 fichas medicas del personal municipal | 250 | 247 | 99% |  |
| 2 | Adquisición de equipos de protección personal para los trabajadores y servidores públicos que realizan actividades operativas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Puerto López | Contar con equipos de protección para garantizar la seguridad y salud ocupacional de todos los empleados, mediante la entrega de los implementos necesarios para protegerse de posibles riesgos laborales y minimizar la posibilidad de accidentes o enfermedades ocupacionales | 12784 | 12756 | 100% |  |
| 3 | Adquisición de equipo médico para la unidad de salud ocupacional del GAD Municipal del cantón Puerto López | Contar con equipos médicos para mejorar la calidad de atención y servicios de salud a los trabajadores y empleados municipales | 1 | 0,25 | 25% | No se recibió respuesta a la peticion de la adquisición de equipos médicos |
| 4 | Plan de capacitación de seguridad y salud ocupacional | en el año 2024 se realizará 10 capacitaciones sobre prevención de riesgo laborales | 110 | 12 | 11% |  |
| 5 | PLAN DE EMERGENCIAS | Adquisición de 15 Extintores, Luces y 30 señaléticas de emergencia para las dependencias del GAD Municipal del Cantón Puerto López | 2 | 1 | 50% | No se recibió respuesta a la peticion de la adquisición de equipos médicos |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 57% |  |

| DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICA DO | TOTAL EJECUTA DO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN |
| 1 | Adquisición de Smart tv para el área de CECADEL | Adecuación del área CECADEL Adquisición 1 sistema de proyección audiovisual para CECADEL | 1 | 0 | 0% |  |
| 2 | Adquisición e instalación de equipo de climatización 24BTU de 60000 BTU y 24000 BTU para el GAD Municipal del cantón Puerto López | Adquisición 9 equipos de climatización de 60.000 BTU (incluido pie de amigo, cañería, cableado e instalación) | 9 | 9 | 100% |  |
| 3 | Cumplir con transferencia por consumo de servicio básico a UNESUM de acuerdo al convenio 2019 - 2024 (desde 2019 al 2023) | Realizar 12 Transferencia en el periodo 2024 de manera mensual por consumo de agua potable | 12 | 0 | 0% |  |
| 4 | Cumplir con transferencia por consumo de servicio básico a UNESUM de acuerdo al convenio 2019 - 2024 correspondiente año al 2024 | Realizar 12 transferencias en el periodo 2024 de manera mensual por consumo de energía eléctrica | 12 | 5 | 42% |  |
|  |  | Realizar 12 transferencias de manera mensual por consumo de energía y servicio de agua potable | 12 | 0 | 0% | CON MEMORÁNDUM No.308-GADMCPL-EYMM-2024 SE COLICITO A LA ALCALDIA AUTORICE a la Dirección Financiera el financiamiento presupuestario por un valor de USD1.524,22 por concepto de Contribución Predial de los años 2017 al 2024 para dar cumplimiento al “CONVENIO DE COORPERACIÒN INTERINSTITUCIONAL ENTRE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÌ Y EL GOBIERNO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÒN PUERTO LOPEZ PARA IMPLEMENTAR OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL GAD MUNICIPAL DE PUERTO LOPEZ” |
| 5 | Mantenimiento, adecuación y reubicación de las áreas de trabajo u oficinas en las instalaciones del GAD municipal y centro de desarrollo comunitario en dirección administrativa, tecnología de la información, dirección de talento humano, subproceso de patrimonio arquitectónico y cultural, salud e inclusión social, medico ocupacional, consejo cantonal de protección de derechos puerto López, junta cantonal de derechos | Lograr una mejora en la eficiencia operativa en los primeros 6 meses del año otorgando un mejor ambiente laboral a los servidores y trabajadores del GAD municipal | 6 | 6 | 100% |  |
| 6 | Mantenimiento, adecuación y reubicación de las áreas de trabajo u oficinas en las instalaciones del GAD municipal y centro de desarrollo comunitario | Lograr una mejora en la eficiencia operativa en los últimos 6 meses del año otorgando un mejor ambiente laboral a los servidores y trabajadores del GAD municipal | 6 | 1 | 17% |  |
| 7 | Mantenimiento y pintada de las cisternas ubicadas en los predios municipal | Realizar 2 mantenimientos en el periodo 2024 para Mantener y conservar el agua potable que es utilizado por el personal municipal | 2 | 1 | 50% |  |
| 8 | Construcción de 1 rampa de accesibilidad para discapacidad. | Construcción de 1 rampa de accesibilidad para discapacidad. | 1 | 1 | 100% |  |
| 9 | Adecuación planta baja ITUR para reubicación de oficina para acción social | Adecuación planta baja ITUR para reubicación de oficina para acción social | 1 | 1 | 100% |  |
| 10 | Construcción de caseta para bomba de agua | Construcción de caseta para bomba de agua | 1 | 1 | 100% |  |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 61% |  |

| SUBPROCESO DE COMPRAS PUBLICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO |  | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN |
| 1 | Formulación del proyecto del Plan Anual de Contratación en relación al Plan Operativo Anual y Presupuesto Institucional aprobado | Presentar hasta el 09 de enero de 2024, el proyecto del Plan Anual de Contratación, a efectos de someterla a consideración del director Financiero y jefe de Planificación Estratégica previo a la aprobación de la alcaldesa | 1 | 1 |  | 100% |  |
| 2 |  | Publicar en el SOCE hasta el 15 de enero de 2024, el Plan Anual de Contratación del GADM del cantón Puerto López aprobado por la alcaldesa | 1 | 1 |  | 100% |  |
| 3 | Buenas prácticas en la contratación pública | Se Emitirá 1 matriz hasta 31 de diciembre 2024, del estado de los procesos ejecutados por la entidad en el SOCE durante el año deberá estar actualizado y reflejar su estado real de acuerdo a la etapa en la que se encuentren | 1 | 0 |  | 0% |  |
|  |  | Se Emitirá 1 matriz Al 31 de diciembre 2024, las órdenes de compra generadas por catálogo electrónico durante el año deberán estar en estado liquidado o reflejar su estado actualizado | 1 | 0 |  | 0% |  |
|  |  | Presentar 12 detalles en el año hasta el 20 de cada mes, las facturas de ínfima cuantía generadas en el mes en curso y su publicación se deberá efectuar hasta máximo el antepenúltimo día del mes | 12 | 5 |  | 42% |  |
|  |  | Presentar 12 matrices en el periodo 2024 hasta el 5 de cada mes donde se deberá emitir el reporte de la LOTAIP matrices i)y j)correspondiente al mes inmediato anterior. | 12 | 5 |  | 42% |  |
|  |  | Emitir 4 reportes al año de manera trimestrales de los procesos de ínfima cuantía dentro del término de 5 días posteriores a la finalización del trimestre | 4 | 1 |  | 25% |  |
|  |  | Emitir 4 reportes al año de manera trimestrales de los procesos de catálogo electrónico dentro del término de 5 días posteriores a la finalización del trimestre | 4 | 1 |  | 25% |  |
|  |  | Garantizar de manera mensual (12) la incorporación de Todos los documentos que se generen en las diferentes etapas de los procedimientos de contratación pública, sean generados y suscritos por servidores que cuenten con la certificación como operadores del Sistema Nacional de Contratación Pública otorgada por el Servicio Nacional de Contratación Pública; lo cual se verificará mediante la incorporación del código de certificación de los servidores al pie de firma. | 12 | 7 |  | 58% |  |
|  |  | Mantener 1 respaldo digital externo, actualizado a diciembre 2024 de los documentos generados en los procedimientos de contratación del año 2024 y procesados en el área de contratación pública, con la finalidad de garantizar la disponibilidad de la información relevante que se genere, reciba o tramite en esta área. | 1 | 0 |  | 0% |  |
|  |  | Garantizar de manera mensual (12) que todos los documentos emitidos en los procesos de contratación pública estén suscritos mediante firma electrónica válida, en las etapas preparatoria, precontractual y contractual en cumplimiento al Art. 20 de la Normativa Secundaria. | 12 | 7 |  | 58% |  |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 41% |  |  |

| SUBPROCESO ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y MANTENIMIENTO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICA DO | TOTAL EJECUTA DO | % TOTAL DE CUMPLIMI ENTO DE METAS | OBSERVACIÓN |
| 1 | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes a mobiliarios (mesas y sillas) del GAD Municipal del cantón Puerto López | Presentar 1 Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes a mobiliarios (mesas y sillas) del GAD Municipal | 1 | 0 | 0% |  |
| 2 | Contratación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para los equipos de climatización del GAD Municipal del cantón Puerto López | Realizar 1 proceso para el mantenimiento preventivo y correctivo de todos los aires acondicionado del GAD municipal | 1 | 1 | 100% |  |
| 3 | Adquisición de materiales de OFICINA para la ejecución de las actividades Institucional del GAD Municipal del cantón Puerto López. | Realizar 1 proceso para la adquisición de herramientas de oficina necesaria para el correcto funcionamiento de las actividades del GAD Municipal | 1 | 1 | 100% |  |
| 4 | Adquisición de materiales de ASEO para la ejecución de las actividades Institucional y de aseo para la limpieza y desinfección de las Instalaciones del GAD Municipal del cantón Puerto López. | Dotar a las direcciones de manera mensual de las herramientas de aseo necesaria para el correcto funcionamiento de las actividades del GAD Municipal | 1 | 1 | 100% |  |
| 5 | Contratación de pólizas de seguro en los ramos de incendio y líneas aliadas robo y o asalto equipo electrónico y rotura de maquinaria equipo y maquinaria vehículos y fidelidad publica para el GAD Municipal del cantón Puerto López | Realizar 1 proceso para tener el 100% de los bienes asegurados, libre de cualquier riesgos | 1 | 1 | 100% |  |
| 6 | Adquisición de carpas personalizadas con la imagen institucional del GAD Municipal del cantón Puerto López | Adquisición de 6 carpas municipales (de medidas 4X4 con estructura metálica) | 6 | 0 | 0% |  |
| 7 | Adquisición de sillas y mesas plásticas para el GAD Municipal del cantón Puerto López | Dotar de sillas (150) y mesas (10) plástica para el GAD municipal | 160 | 0 | 0% |  |
| 8 | Adquisición de mobiliario de oficina para la operatividad del GAD Municipal | Realizar 1 proceso de adquisición de Mobiliario para las diferentes Direcciones de la Municipalidad (archivador aéreo, armario tipo biblioteca, estantería metálica y escritorio recto con cajoneras) | 1 | 0 | 0% |  |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 50% |  |

| SUBPROCESO TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICA DO | TOTAL EJECUTA DO | % TOTAL DE CUMPLIMI ENTO DE METAS | OBSERVACIÓN |
| 1 | Contratación de los servicios de rediseño web incluido hosting y dominio para la página web institucional del GAD Municipal del cantón Puerto López | Realizar 1 proceso para el rediseño de la página web institucional incluido la Renovación Dominio institucional / Renovación hosting institucional / Renovación de seguridades a la página web institucional | 1 | 0 | 0% |  |
| 2 | Plan de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos electrónicos del GAD Municipal Puerto López | Adquisición de partes y repuestos para el mantenimiento correctivo 17 computadoras de escritorio (cambio de mainboard, cambios de disco duro sólido, incremento de memoria RAM); | 17 | 0 | 0% | no se ha procedido realizar ya que actualmente no contamos con presupuesto. |
| 3 | Adquisición de equipos de protección UPS para la protección de los equipos informáticos del GAD Municipal del cantón Puerto López | Proteger la intermitencia eléctrica a los equipos, de aproximadamente 60 computadores | 60 | 0 | 0% |  |
| 4 | Adquisición de scanner Workforce | Contar con equipos electrónicos (9 SCANER) para resguardar de manera digital la información del GAD MUNICIPAL | 9 | 0 | 0% |  |
| 5 | Adquisición de impresoras multifuncionales para diferentes áreas del GAD Municipal del cantón Puerto López | ADQUISICION DE 19 IMPRESORAS MULTIFUNCION (TINTA CONTINUA 14 OFICINA CENTRAL, 2 TERMINAL, 3 CDC, 1 ITUR, 1 MUELLE, 1 MERCADO) | 19 | 19 | 100% |  |
| 6 | Adquisición de suministros para las impresoras del GAD Municipal del cantón Puerto López | Elaboración de 1 proceso de Adquisición de tintas, tornes, etiquetas | 1 | 0 | 0% |  |
| 7 | Adquisición de equipos informáticos de cómputo para diferentes áreas del GAD Municipal del cantón Puerto López | Adquisición de 20 equipos nuevos para diferentes áreas; estos equipos servirán para remplazar los computadores que actualmente son de propiedad de los funcionarios públicos | 20 | 20 | 100% |  |
| 8 | Contratación del servicio de mantenimiento especializado para los equipos servidores de aplicaciones del GAD Municipal del cantón Puerto López | CONTRATACION DE 1 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO ESPECIALIZADO, INCLUIDO PIEZAS Y REPUESTOS PARA EL SERVIDOR DELL POWEREDGE T440 | 1 | 1 | 100% |  |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 38% |  |

| SUBPROCESO DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LOS BIENES PÚBLICOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN |
| 1 | Formulación del Plan de seguridad ciudadana, con sus respectivos programas. | Durante el 1er semestre del año 2024, se elaborará 1 plan de seguridad ciudadana del Cantón Puerto López. | 1 | 0 | 0% |  |
| 2 | Fortalecimiento de capacidades del personal de guardianía del área. | En el año 2024, se prevé ejecutar 2 capacitaciones al personal de guardia, en temas de seguridad. | 2 | 0 | 0% |  |
| 3 | Ejecutar el plan de vigilancia de bienes públicos. | Durante el año 2024, se gestionarán 3 equipos de seguridad en bienes públicos | 3 | 3 | 100% |  |
| 4 | Actualizar el Inventario de bienes públicos. | Durante el 2do semestre del año 2024, se contará con 1 inventario general de la situación actual en la que se encuentren los bienes públicos. | 1 | 1 | 100% |  |
| 5 | Ejecución de la planificación en vigilancia en las diferentes instalaciones Municipales. | En el año 2024 se generaran 12 cronogramas emitiendo uno de manera mensual para constatar las actividades y responsables de los bienes municipales. | 12 | 7 | 58% |  |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 52% |  |

| REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN |
| 1 | Fortalecimiento y desarrollo óptimo para lograr un mayor rendimiento digitalizado de la totalidad de la información física de los archivos. | Adquisición e implantación de un sistema registral informático sinterrig para el Registro de la Propiedad y Mercantil del GAD Municipal del cantón Puerto López | 0 | 0 | 0% | Este sistema fue sugerido por la dinardap a todos los registro del Ecuador para digitalizar los archivos en base a esta sugerencia se acogió y posteriormente se realizó el requerimiento la a Máxima Autoridad para ver si era factible, sin embargo nos manifestaron que no existía el presupuesto necesario para adquirir este sistema. |
| 2 | Emitir certificados de gravámenes | Dar cumplimientos 300 certificados de bienes y no bienes solicitados por los usuarios durante el año | 300 | 171 | 57% |  |
| 3 | Emitir y registra inscripciones de escritura de Propiedad y Mercantil (compraventas, posesiones efectivas, contratos y documentos, hipotecas, prohibiciones, demandas, insolvencias fidecomisos, solvencias, prenda industrial, nombramientos etc durante el año 2024 | Registrar 300 inscripciones de escrituras de Propiedad y Mercantil (compraventas, posesiones efectivas, contratos y documentos, hipotecas, prohibiciones, demandas, insolvencias fidecomisos, solvencias, prenda industrial, nombramientos etc durante el año 2024 | 281 | 154 | 55% |  |
| 4 | Procedimiento sistema de notificaciones electrónicas sine | Dar contestación a las notificaciones solicitadas vía electrónicas de actualizaciones judiciales o administrativas, en base a las competencias de cada institución. ... - ley del sistema nacional de notificaciones electrónicas (sine) | 100 | 0 | 0% |  |
| 5 | Dar contestación a los oficios enviados por diferentes instituciones públicas y privadas | Contestación oportuna presentadas por las entidades públicas y privadas tales como: Fiscalía, Unidad Judicial , Bancos, Cooperativas, etc.(100) | 95 | 50 | 53% |  |
| 6 | Mejorar la gestión documental del registro, asegurando la integridad y el acceso oportuno a la información contenida en los archivos, facilitar su manejo, consulta y preservación a lo largo del tiempo. | Contratación del servicio de encuadernación de los archivos del Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Puerto López | 1 | 0 | 0% |  |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 27% |  |

| SUBPROCESO OBRAS PUBLICAS, FISCALIZACION Y PROYECTOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS |  |  | OBSERVACIÓN |
| 1 | Construcción de celdas emergente para el nuevo relleno sanitario del cantón puerto López, provincia de Manabí, etapa 1 | En el año 2024, construir 12 celdas del nuevo relleno sanitario | 12 | 0 | 0% |  |  | Estudio en tramite de aprobación |
| 2 | Análisis de suelo para la construcción de celdas emergentes | realizar el proceso de contratación para e estudio de suelo | 1 | 1 | 100% |  |  |  |
| 3 | Rehabilitación y reconstrucción de varias calles de la parroquia puerto López del cantón Puerto López | Para el año 2024, se realizará calle cristo de consuelo desde mariscal sucre, hasta la ensenada, calle Rogelio lucas desde Manabí hasta el pepe mantuano, calle 29 de septiembre desde la av. Machalilla hasta cristo de consuelo, calle vector parrales desde Manabí hasta pepe mantuano, y callejón sin nombre desde la rodrigo hasta cristero de consuelo | 100% | 61% | 61% |  |  | Trabajos en ejecución actualmente suspendidos por falta de pago de planilla de avance de obra |
| 4 | Construcción de aceras y bordillos para la cabecera cantonal parroquia Machalilla y Salango del cantón Puerto López | Construcción de 4000 metros lineales de aceras y bordillos para la cabecera cantonal, Parroquia Machalilla y Salango. | 4000 | 0 | 0% |  |  | Actualmente se encuentra en etapa de calificación |
| 5 | Consultoría estudio y diseño definitivo de una planta de agua potable y repotenciación de la captación y las estaciones de bombeo del cantón Puerto López, Provincia de Manabí. | En el año 2024, se realizará el Estudio y diseño definitivo de una planta de agua potable y repotenciación de la captación y las estaciones de bombeo del cantón Puerto López, Provincia de Manabí. | 1 | 0 | 0% |  |  | En busca de financiamiento |
| 6 | Gestionar equipamiento urbano como mercados, parque central, concebí, terminal terrestre | En el año 2024 se realizará mantenimiento de obras en el cantón. como mercados, parque central, concebí, terminal terrestre, centro cultural y artístico malecón entre otros | 6 | 0 | 0% |  |  | En busca de financiamiento |
| 7 | Construcción de Edificio del GAD Municipal, Plaza de la Administración Pública y Centro Comercial de la Ciudad de Puerto López, Cantón Puerto López, Provincia de Manabí | En el 2024 se realizara la gestión para la construcción del Edificio del GAD Municipal, Plaza de la Administración Pública y Centro Comercial de la Ciudad de Puerto López, Cantón Puerto López, Provincia de Manabí (Según inversión privada) | 1 | 0 | 0% |  |  |  |
| 8 | Instalación, readecuación, mantenimiento, montaje de la ballena de algas cubierta de resina | Se realizará la escultura artística representativa de la ballena jorobada | 1 | 0 | 0% |  |  | En busca de financiamiento |
| 9 | Fiscalización Edificio del GAD Municipal, Plaza de la Administración Pública y Centro Comercial de la Ciudad de Puerto López, Cantón Puerto López, Provincia de Manabí | En el año 2024 se gestionará el financiamiento para la Fiscalización Edificio del GAD Municipal, Plaza de la Administración Pública y Centro Comercial de la Ciudad de Puerto López, Cantón Puerto López, Provincia de Manabí | 1 | 0 | 0% |  |  |  |
| 10 | Mantenimiento eléctrico de las luminarias del malecón Julio Izurieta del cantón Puerto López | Realizar el mantenimiento proceso eléctrico de las luminarias del malecón Julio Izurieta del cantón Puerto López | 1 | 0 | 0% |  |  | En busca de financiamiento |
| 11 | Mantenimiento de fosas sépticas de baños públicos del malecón Julio Izurieta del cantón Puerto López | Realizar el proceso de mantenimiento de fosas sépticas de baños públicos del malecón Julio Izurieta del cantón Puerto López | 1 | 0 | 0% |  |  | En busca de financiamiento |
| 12 | Mantenimiento de áreas verdes del cantón Puerto López | Dar mantenimiento de áreas verdes del cantón Puerto López | 1 | 0 | 0% |  |  | En busca de financiamiento |
| 13 | Mantenimiento del parque central del cantón Puerto López | En el año 2024 se realizará el Mantenimiento del parque central del cantón Puerto López | 1 | 0 | 0% |  |  | En busca de financiamiento |
| 14 | Mantenimiento de las letras corpóreas puerto López malecón julio Izurieta | Se realizará una sola vez el mantenimiento en el año 2024 a las letras turísticas puerto López ubicadas en el malecón julio Izurieta zona sur la pocita | 1 | 0 | 0% |  |  | En busca de financiamiento |
| 15 | Mantenimiento del malecón julio Izurieta | Durante los 12 meses del año 2024 se realizará 12 de limpieza, barrido y desbroce de maleza y para el mes de julio se realizará el arreglo y pintada de los bordillos de las jardineras en el malecón | 1 | 0 | 0% |  |  | Se realizo por administracion directa con personal municipal |
| 16 | Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial para el Centro Parroquial de Machalilla, perteneciente al Cantón Puerto López, Provincia de Manabí | Se va a construir la fase l del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Machalilla para el año 2023-2024. EN BASE AL CUPO DE ENDEUDAMIENTO, EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR, REITERA EL COMPROMISO DE CONTINUAR TRABAJANDO CON IMPULSO EN EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE TODAS Y TODOS LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS DE CADA UNO DE LOS CANTONES DE NUESTRO PAÍS. | 100% | 66% | 67% |  |  | En ejecucion |
| 17 | Fiscalización de obra para la Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Pluvial para el Centro Parroquial de Machalilla, perteneciente al Cantón Puerto López, Provincia de Manabí | Se va a fiscalizar la construcción de la fase I del Sistema de Alcantarillado Sanitario de la Parroquia Machalilla para el año 2023 N BASE AL CUPO DE ENDEUDAMIENTO, EL BANCO DE DESARROLLO DEL ECUADOR, REITERA EL COMPROMISO DE CONTINUAR TRABAJANDO CON IMPULSO EN EL FINANCIAMIENTO DE LOS PROYECTOS QUE PROMUEVEN EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE TODAS Y TODOS LAS CIUDADANAS Y CIUDADANOS DE CADA UNO DE LOS CANTONES DE NUESTRO PAÍS. | 100% | 66% | 67% |  |  | En ejecucion |
| 18 | Alquiler de maquinaria pesada (volquete, retroexcavadora, excavadora, motoniveladora y rodillo) para la ejecución de diversas actividades en el cantón Puerto López | Plan de Alquiler de maquinaria pesada (volquete, retroexcavadora, excavadora, motoniveladora y rodillo) | 1 | 0 | 0% |  |  | En busca de financiamiento |
| 19 | Bacheos integrales de varias calles del Cantón puerto López Provincia de Manabí | Mantenimiento Vial de varias calles de la parroquia Puerto López con un volumen de 10580 metros cuadrados (calle juan Montalvo desde Eloy Alfaro hasta mariscal sucre, calle Rocafuerte desde general Córdova hasta mariscal sucre, calle mariscal sucre desde malecón julio Izurieta hasta Rocafuerte, calle Eloy Alfaro desde parque central hasta malecón julio Izurieta, calle alejo Lascano desde juan Montalvo hasta malecón julio Izurieta, calle García moreno desde Manabí hasta falda de cerro, calle Manabí, desde Rocafuerte hasta Víctor parrales, calle Pompeyo guerra desde av. Machalilla hasta placido González y terminal terrestre.) | 10580 | 0 | 0% |  |  | En etapa de calificacion |
| 20 | Mantenimiento del alumbrado público en varios sectores cantón puerto López provincia de Manabí | proceso de Sistema de Alumbrado municipal (cementerio, mercado, parques, canchas, terminal terrestre, coliseos deportivos y ciénega.) | 1 | 0 | 0% |  |  | En busca de financiamiento |
| 21 | Se contratará el estudio de impacto ambiental (EIA)para la construcción del Edificio del GAD Municipal, Plaza de la Administración Pública y Centro Comercial de la Ciudad de Puerto López, Cantón Puerto López, Provincia de Manabí | En el año 2024 Se contratará el estudio de impacto ambiental (EIA)para la construcción del Edificio del GAD Municipal, Plaza de la Administración Pública y Centro Comercial de la Ciudad de Puerto López, Cantón Puerto López, Provincia de Manabí | 1 | 0 | 0% |  |  | En busca de financiamiento |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  |  | 14% |  |  |

| SUBPROCESO PLANIFICACIÓN URBANISTICA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICA DO | TOTAL EJECUTA DO | % TOTAL DE CUMPLIMIEN TO DE METAS |  | OBSERVACI ÓN |
| 1 | Elaborar un proyecto de la recuperación del margen del rio pital desde la intersección de la calle García moreno hasta el malecón | Para el año 2024 el Gad realizar un diseño para el proyecto parque lineal de intervención de la recuperación urbana del rio pital | 60 | 60 | 100% |  |  |
| 2 | Para el año 2024 el Gad contara con un proyecto de rampas en la acera del área central comercial de la ciudad | Para el año 2024 el Gad contara con un proyecto de rampas en la acera del área central comercial de la ciudad | 45 | 45 | 100% |  |  |
| 3 | Para el 2024, se presentará la propuesta de reforma las Ordenanzas de legalización aprobada y en vigencia con la Normativa de Regulación y Control de Construcción y Uso de Suelo de la Cabecera Cantonal de Puerto López y de sus Parroquias Machalilla y Salango y reforma de la Ordenanza que regula las construcciones de edificaciones en el cantón Puerto López. | se está elaborando las reformas a varias ordenanzas de control urbano, urbanizaciones, legalizaciones y la elaboración de un reglamento de control urbano | 60 | 60 | 100% |  |  |
| 4 | reforma de ordenanza de franja costera y uso de suelo | Para el 2024, se presentara la propuesta de reforma las Ordenanzas en la cual se anexan los planos de usos de suelo de las playas | 60 | 60 | 100% |  |  |
| 5 | Para el 2024, 500 informes, están emitidos de run, permiso de construcción, línea de fábrica, reparticiones extrajudiciales, uso de suelo | Para el 2024, se presentara la propuesta de reforma las Ordenanzas de legalización aprobada y en vigencia con la Normativa de Regulación y Control de Construcción y Uso de Suelo de la Cabecera Cantonal de Puerto López y de sus Parroquias Machalilla y Salango y reforma de la Ordenanza que regula las construcciones de edificaciones en el cantón Puerto López. | 319 | 319 | 100% |  |  |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  |  | 100% |  |
| Observación: La matriz de planificación esta formulado hasta el II trimestre, debe formularse durante todo el año, en los próximos trimestre debe corregir la planificación y verificar el cumplimiento de la misma incorporando los informes correspondiente en la columna de medios de verificación para comprobar o confirmar la exactitud el cumplimento de las metas establecidas, por tal razón la calificación no se le considerara en este primer semestre. |  |  |  |  |  |  |  |

| SUBPROCESO AVALUOS Y CATASTROS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN |
| 1 | Actualizar continuamente la información al sistema de catastro urbano y rural, del cantón puerto López, encausada a brindar un mejor servicio de calidad acorde a la exigencia de los contribuyentes y a su vez nos permite mejores recursos económicos a favor de la institución. | se realizará aproximadamente 480 actualizaciones | 480 | 515 | 107% |  |
| 2 | Otorgar certificaciones de predios urbanos y rurales, con su respectivo avaluó municipal, o comercial, siempre y cuando se demuestre a través de la presentación de la certificación del registro de la propiedad, acompañado con la minuta de compra venta el valor pactado por ambos y a su vez abalizado por un abogado calificado. | Se realizarán aproximadamente 600 documentos para diferentes tipos de tramites. Tanto internos como externos. | 600 | 603 | 101% |  |
| 3 | Conceder documentos habilitantes para el proceso de Legalización de los predios que se encuentran considerados como bien mostrenco municipal (posesión sin escritura pública) en el Área Urbana de la Cabecera Cantonal y sus dos parroquias Urbanas. | se realiza aproximadamente 30 proceso de legalización de bienes mostrencos. | 30 | 18 | 60% |  |
| 4 | Realizar de manera continua el ingreso al sistema catastral urbano y rural las nuevas construcciones o mejoras que se realizan durante el año en el Cantón Puerto López. | se identificará aproximadamente 100 predios que tienen construcción y no están en el sistema catastral. | 100 | 74 | 74% |  |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 85% |  |

| SUBPROCESO PARQUE AUTOMOTOR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS |  | OBSERVACIÓN |  |
| 1 | Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo incluido lubricantes, filtros, partes y repuestos, accesorios, lavada, engrasada, pulverizada y mano de obra para los vehículos livianos, pesados, maquinarias y motocicletas del gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón puerto López, provincia de Manabí | Contar con un contrato para brindar el mantenimiento preventivo (cambio de filtros y aceites) a los 29 vehículos del GAD Municipal | 3 | 1 | 33% |  |  |  |
| 2 |  | Realizar el mantenimiento correctivo en las 29 unidades del GAD Municipal de Puerto López | 29 | 29 | 100% |  |  |  |
| 3 | Firma de convenio interinstitucional para la prestación de vehículos para el Gad municipal | Realizar el trámite para la firma de un nuevo convenio con el Ministerio de Produccion para la prestación de vehículos para el GAD Municipal | 1 | 1 | 100% |  |  |  |
| 4 | Emisión de salvoconductos para la flota vehicular municipal | Elaborar salvoconductos para los vehículos institucionales | 210 | 210 | 100% |  |  |  |
| 5 | Adquisición de dos vehículos (camioneta) | Contar con dos camionetas nuevas de propiedad municipal | 2 | 0 | 0% |  | No se destinó presupuesto |  |
| 6 | Matriculación y Revisión vehicular | Contar con la revisión vehicular y/o matriculación de las 29 unidades del Gad Municipal | 29 | 29 | 100% |  |  |  |
| 7 | Servicio de Rastreo satelital | Contar con el rastreo de vigilancia de los vehículos del GAD Municipal | 29 | 23 | 79% |  |  |  |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  |  | 73% |  |  |

| SUBPROCESO GESTIÓN DE RIESGOS |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS |  | OBSERVACIÓN |
| 1 | Monitoreo y control y prevención ante los posibles eventos naturales en el cantón puerto López | Plan de Capacitación de prevención y mitigación frente a los desastres naturales | 10 | 10 | 100% |  |  |
| 2 |  | Avalar Plan de Contingencia para eventos masivos | 20 | 0 | 0% |  |  |
| 3 |  | Avalar Plan de Emergencia de establecimientos turísticos | 50 | 50 | 100% |  |  |
| 4 |  | Emisión de informes de niveles de riesgo, para ingreso al catastro Municipal y legalización de escritura para predios. | 30 | 30 | 100% |  |  |
| 5 | Preparación y prevención | Elaborar plan de contingencia de inundación ante el fenómeno del niño | 1 | 1 | 100% |  |  |
| 6 |  | Convocar, activar, participar en las acciones del COE Cantonal, en la ejecución de procesos de preparación, respuesta, rehabilitación y recuperación. (acta y resoluciones | 3 | 3 | 100% |  |  |
| 7 | Análisis del Riesgo y Monitoreo de Eventos peligrosos | Identificar, analizar las amenazas presentes en el territorio: | 12 | 12 | 100% |  |  |
| 8 |  | Evaluar los daños y perdidas debido a la ocurrencia de eventos peligrosos de origen natural y o /antrópico | 1 | 1 | 100% |  |  |
| 9 |  | Difundir y socializar los sistemas de alerta temprana del cantón Puerto López de manera permanente a través de redes sociales | 200 | 200 | 100% |  |  |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  |  | 89% |  |

| SUBPROCESO UNIDAD DE MOVILIDAD TRÁNSITO, SEGURIDAD VIAL Y TERMINAL TERRESTRE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS |  | OBSERVACIÓN |
| 1 | Mejoramiento y mantenimiento de caseta de control de acceso de vehículos a la terminal terrestre del cantón Puerto López | Se le dará una mejor imagen a la caseta mediante mejoramiento y mantenimiento preventivo | 1 | 1 | 100% |  |  |
| 2 | Servicio de mantenimiento de las oficinas la planta de las instalaciones del terminal terrestre | Se realizará el mantenimiento de 300 metros cuadrado de tumbado de las oficinas de la planta alta de las instalaciones del terminal terrestre | 300 | 300 | 100% |  |  |
| 3 | Certificación y homologación del terminal terrestre | En el 2024 se obtendrá certificación y homologación del terminal terrestre | 1 | 0,1 | 10% |  |  |
| 4 | Contratación del servicio de capacitación en educación vial dirigido a la ciudadanía en general del cantón puerto López | Educar y concientizar 3 capacitaciones a los conductores ciudadanos y estudiantes en las buenas prácticas viales en el primer trimestre del 2024 en la jurisdicción del Cantón Puerto López | 3 | 3 | 100% |  |  |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  |  | 78% |  |

| DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO, SOCIAL, CULTURAL Y TURISTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS |  |  | OBSERVACIÓN |
| 1 | Fortalecimiento de programa Turísticos "Pueblo Mágico - 4 Mundos" en la Comuna Agua Blanca | En el 2024 entre los meses de abril a julio se realizará el Fortalecimiento de programa Turísticos "Pueblo Mágico - 4 Mundos" en la Comuna Agua Blanca. | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 2 | Servicio de organizacion direccion y produccion de los diferentes eventos que realizará el GADM del cantón Puerto López de acuerdo a la agenda cultural deportiva gastronómica y turística del segundo y tercer cuatrimestre del año 2024 | Organizar y realizar la VIII Competencia ciclística " Ruta del Colibrí" en el mes de diciembre del 2024. | 100% | 0% | 0% |  |  | No se pudo realizar por situaciones de presupuesto |
| 3 | Servicio de organización, dirección y producción del "Circuito Final de Triatlón" | Realizar la organización y direccion de la agenda cultural, deportiva, gastronómica y turística entre los meses de abril a agosto del año 2024 | 100% | 50% | 50% |  |  | Se cumplido a cabalidad esta actividad mediante la organización de ferias y actividades de promoción turística. |
| 4 | Fortalecimiento del proyecto “Manabí te cuenta una Historia”. Que se ejecutará en la comuna Agua Blanca. | Organizar el "Circuito Final de Triatlón" entre los meses de febrero y marzo del 2024. | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 5 | Proyecto de construcción e implementación del Centro Integral de Fisioterapia en Convenio con el Gobierno Provincial de Manabí. | Realizar el seguimiento, monitoreo de cumplimiento de las actividades contempladas en el proyecto “Manabí te cuenta una Historia" | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 6 | Elaboración del Perfil del Proyecto de las Huecas Gastronómicas del cantón Puerto López | Durante el 2024 se realizará las gestiones para ejecutar el convenio con el GPM para la Atención integral en Fisioterapia en el Cantón Puerto López | 100% | 50% | 50% |  |  |  |
| 7 | Coordinar la elaboración del proyecto de paseo de los padrinos de las ballenas | Para el año 2024, se contará con el Perfil del Proyecto de las Huecas Gastronómicas del cantón Puerto López | 100% | 60% | 60% |  |  | Esta actividad esta prevista terminarla el próximo año con las bases e un levantamiento de información para un proyecto |
| 8 | proyecto de paseo de los padrinos de las ballenas | Para el año 2024 se contará con el proyecto de paseo de los padrinos de las ballenas | 100% | 80% | 80% |  |  | Se esta coordinando la culminación del proyecto con el equipo técnico de la carrera de Arquitectura de la Universidad San Gregorio de Portoviejo, se espera que en el mes de Diciembre este culminado. |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  |  | 68% |  |  |  |

| SUBPROCESO DE DESARROLLO TURISTICO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS |  | OBSERVACIÓN |  |
| 1 | Servicio de organización, dirección y producción de eventos por Temporada de Sol y Playa en la ciudad de Puerto López | En el año 2024 entre los meses de enero a marzo se realizaran Eventos por Temporada de Sol y Playa en la ciudad de Puerto López | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 2 | Campañas de capacitación a la ciudadanía para ofrecer servicios y atención de calidad a los turistas en coordinación con instituciones públicas y privadas. | En el año 2024 se realizarán 4 Campañas de capacitación a la ciudadanía para brindar servicios y atención de calidad a los turistas en coordinación con instituciones públicas y privadas. | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 3 | Realización del XXVI Festival de Observación de ballenas. | En el mes de abril se iniciará con el proceso para organización, dirección y producción del XXVI Festival de Observación de ballenas que se realizara en el mes de junio. | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 4 | Actualización del Catastro Turístico Cantonal | En el año 2024 se actualizará al 100% el Catastro Turístico Cantonal. La primera etapa se realizara entre los meses de enero a junio y la segundo etapa de julio a diciembre. | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 5 | Elaborar el análisis estadístico de ingreso de turistas al Cantón | En el mes de diciembre del 2024 se habrá culminado el análisis y tabulación de datos estadístico de ingreso de turistas al Cantón | 100% | 75% | 75% |  |  |  |
| 6 | Realizar el Control y regulación de establecimientos de prestación de servicios turísticos. | En el transcurso del año 2024 se realizará el 100 % de control y regulación de establecimientos de prestación de servicios turísticos. | 100% | 75% | 75% |  | Esta actividad se lo realiza cada trimestre basado en un cronograma elaborado por el responsable del subproceso. |  |
| 7 | Servicio de organización, dirección y producción de festivales ferias turísticas y emprendimiento | Durante el año 2024 en los meses entre abril y junio se realizarán festivales y ferias turísticas y emprendimiento | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 8 | Mantenimiento integral de las estructuras del muelle turístico | Durante el año 2024 se realizará el mantenimiento estructural del muelle turístico mensualmente | 100% | 75% | 75% |  | El mantenimiento a la estructura se lo realiza mensualmente especialmente en pilotes ,manga de embarque y barandales. |  |
| 9 | Realizar la limpieza del muelle turístico del cantón Puerto López | . Durante del año 2024 se realizara la limpieza diaria del muelle turístico. | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 10 | Reforestación de la jardinera del muelle | En el año 2024 en los meses de junio y julio se realizará la coordinación para la reforestación de las jardineras del muelle turístico con 60 plantas ornamentales | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| 11 | Limpieza y lavada de adoquines en el muelle turístico | Durante el año 2024 se realizará cada dos meses la limpieza y lavada de los adoquines | 100% | 80% | 80% |  | Esta actividad se cumple en función de lo programado en coordinación con el personal operativo y obreros . |  |
| 12 | Informar estado del malecón | Durante los 12 meses del año 2024 se coordinara y se elaborara 12 informes para la realización de limpieza, barrido y desbroce de maleza etc | 100% | 100% | 100% |  |  |  |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  |  | 92% |  |  |

| SUBPROCESO DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y PESQUERO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS |  | OBSERVACIÓN |  |
| 1 | Realizar y coordinar ferias artesanales y gastronómicas de orden local, nacional e internacional. | En el transcurso del año 2024 se realizarán 5 Ferias | 5 | 3 | 60% |  | El Decreto del Gobierno Nacional por el estado de excepcion y presupuesto fueron los motivos para no realizar las ferias |  |
| 2 | Fortalecer a las organizaciones de la economía popular y solidaria, en buenas prácticas, economía circular e intercambio. | Para el año 2024 se realizará 4 capacitaciones dirigidas al sector vinculado con la economía popular y solidaria | 5 | 4 | 80% |  |  |  |
| 3 | Gestionar con los órganos competentes programas de capacitación y asistencia técnica en temas de logística, equipamiento, tecnificación de la producción, riego con el fin de ayudar al cumplimiento de las actividades de producción agrícolas. | Para el año 2024 se cumplirá con 3 Capacitaciones con asistencia técnica | 3 | 2 | 67% |  |  |  |
| 4 | Formulación, seguimiento y evaluación de perfiles de proyectos en las áreas de su competencia, en articulación con organizaciones sociales, productivas e instituciones públicas y/o privadas. | En el año 2024 se habrán elaborado 2 perfiles de proyectos | 2 | 2 | 100% |  | Para culminar el proyecto no hace falta el diseño del paradero y el respectivo presupuesto. |  |
| 5 | Base de datos de productos y servicios que se elaboran en el Cantón Puerto López (emprendedores) | En el año 2024 se contará con 2 campañas de productos y servicios que se elaboran en el cantón Puerto López (emprendedores) | 2 | 1 | 50% |  |  |  |
| 6 | Actualización de la base de datos (pescadores y embarcaciones en el cantón) | Durante el año 2024, se realizará el censo de datos mediante formularios en el sector pesquero del cantón. | 1 | 0,25 | 25% |  |  |  |
| 7 | Realizar gestiones para ejecución de 2 cursos OMI, como fortalecimiento a las actividades del sector pesquero | Durante el año 2024 se cumplirá con dos cursos Omi, para 100 participantes (ESMENA) | 2 | 6 | 100% |  |  |  |
| 8 | Realizar campañas de carnetización y regulación de documentación habilitantes para la actividad en el sector pesquero como fortalecimiento a las actividades del sector pesquero. | Al tercer trimestre del 2024 se cumplirá con 3 campañas de carnetización y regulación de documentación habilitantes para la actividad en el sector pesquero (capitanía y subsecretaria) | 3 | 2 | 67% |  |  |  |
| 9 | Realizar capacitaciones en dar valor agregados a los productos del mar, como fortalecimiento al sector pesquero | Al finalizar el año 2024 se habrán capacitado 50 personas en dar valor agregado a los productos del mar. | 1 | 0 | 0% |  |  |  |
| 10 | Asistencia técnica | En el año 2024 se dará asistencias técnicas a 100 personas en legalización de documentación (permiso de pesca de la embarcación, permiso de pesca personal, permiso de comerciantes mayorista y minoristas) (matricula de embarcación, arqueo, registro de inspección de seguridad, registro de propiedad, trafico, matricula personal) en la capitanía y sub secretaria de recursos pesquero. | 100 | 100 | 100% |  |  |  |
| 11 | Servicio de organización, dirección y producción del festival gastronómico de la sardina | En el mes de noviembre del año 2024 se habrá realizado el festival gastronómico de la sardina | 1 | 1 | 100% |  |  |  |
| 12 | Fiesta del Pescador | En el año 2024, se realizara la fiesta del Pescador | 1 | 1 | 100% |  |  |  |
| 13 | Servicio de organización, dirección y producción del festival de la pesca del dorado | En el mes de enero del año 2024 se realizará el festival de la pesca del dorado | 1 | 0 | 0% |  |  |  |
| 14 | Convenio de cooperación con sector pesquero | En el año 2024 se aportará con 2400 galones de combustible para búsqueda y rescates en altamar (tripulación y embarcaciones pesqueras) | 2400 | 844 | 35% |  |  |  |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  |  | 63% |  |  |  |
| Observación: Meta 7.- Se superó la meta planificada en un 200% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| SUBPROCESO DE PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CULTURAL Y DEPORTES |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS |  | OBSERVACIÓN |
| 1 | Realizar ferias artísticas, culturales, artesanales y gastronómicas de orden nacional e internacional. | En el año 2024, se coordinara con los subprocesos de Desarrollo Comunitario y Turismo la realización de 5 ferias culturales en el año. | 5 | 0 | 0% |  |  |
| 2 | Sistema de Información del patrimonio cultural material e inmaterial del GADM Puerto López. | Durante el año 2024, se gestionará ante el INPC una capacitación técnica al personal del Subproceso de Patrimonio y a estudiantes Universitarios para la ejecución del Inventario Patrimonial cantonal. | 1 | 1 | 100% |  |  |
| 3 | Proyectos y actividades de fomento a la cultura local. | Durante el año 2024, se gestionará con empresas privadas y otros niveles de Gobierno la presentación de un proyecto de fomento cultural. | 1 | 1 | 100% |  |  |
| 4 | Difusión de trabajos culturales, artísticos y de vinculación hacia la Sociedad. | En el año 2024 se Coordinará con la Dirección de Comunicación y Marketing la difusión de 10 festividades locales culturales y religiosas. | 10 | 9 | 90% |  |  |
| 5 | Eventos, Festivales, Pregones, y talleres para el Desarrollo Local y Fomento de la Cultura. | En el año 2024, se tiene previsto coordinar la realización de 3 pregones culturales. | 3 | 3 | 100% |  |  |
| 6 | Programa destinado a la preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio arquitectónico y cultural del cantón Puerto López. | En el año 2024 se realizara un programa de la historia de la ciudad de Puerto López y sus parroquias a través de la exposición de fotografías. | 1 | 0 | 0% |  |  |
| 7 | Servicio de organización, dirección y producción de campeonatos municipales de futbol | En el año 2024 se realizará 4 campeonatos municipales fomentando el deporte a niños, jóvenes y adultos en el cantón Puerto López | 4 | 3 | 75% |  |  |
| 8 | “Fortalecimiento de las capacidades sociales, a través de la práctica deportiva y la ocupación del tiempo libre en la formación de valores a niños, niñas, adolescentes y padres de familia en los 22 cantones y sus parroquias de la provincia de Manabí.” “entrenando valores” | Durante el 2024, se realizará las gestiones para renovar del convenio con el GPM para el “fortalecimiento de las capacidades sociales, a través de la práctica deportiva y la ocupación del tiempo libre en la formación de valores a niños, niñas, adolescentes y padres de familia en los 22 cantones y sus parroquias de la provincia de Manabí.” “entrenando valores” | 6 | 5 | 83% |  |  |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  |  | 69% |  |

| SUBPROCESO DE SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS |  | OBSERVACIÓN |  |
| 1 | Ejecución del calendario de capacitaciones integrales en todo el cantón puerto López | En el presente año se realizarán 4 talleres en las siguientes temáticas: manualidades con fomix, con materiales de reciclaje, gastronomía, maquillaje, entre otros. | 4 | 6 | 100% |  |  |  |
| 2 | Adquisición de medicamentos para atender a los grupos vulnerables del cantón puerto López | Al finalizar el año se habrá logrado asistir a 2500 personas en base a la atención medica municipal con entrega de medicamentos gratuitos, en todo el cantón puerto López | 2500 | 3002 | 100% |  |  |  |
| 3 | Adquisición de kits alimenticios para atender a los grupos vulnerables y prioritarios del cantón puerto López | Al finalizar el año se habrá logrado asistir a 500 personas con discapacidad y de extrema pobreza con la dotación kits alimenticios, en todo el cantón puerto López | 500 | 50 | 10% |  |  |  |
| 4 | Fortalecimiento de la corresponsabilidad familiar y adultos mayores | Brindar atención prioritaria a 150 adultos mayores, a través de asistencia medica, manualidades y talleres motivacionales | 150 | 160 | 100% |  |  |  |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  |  | 78% |  |  |  |
| Observación: Meta 1.- Se superó la meta planificada en un 50% Meta 2.- Se superó la meta planificada en un 20% Meta 4.- Se superó la meta planificada en un 7% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL, HIGIENE Y SALUBRIDAD |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN |
| 1 | Contar con resultados valores de caracterización y cuantificación de los desechos sólidos a través del Plan piloto entre el Gad Municipal y MAATE-GRECI; GATF | Coordinar con el subproceso Gestión de Residuos y Gestión Ambiental Proyecto prueba Piloto de Cuantificación y Caracterización de Residuos Sólidos, en 5 Barrios de la cabecera Cantonal de Puerto López, entre en el GADM de Puerto López. (MAATE- GRECI; CATF) | 100% | 90% | 90% |  |
| 2 | Capacitación de manejo de residuos y desechos dirigido a los arrendatarios de mercados municipales del cantón Puerto López | Para el año 2024, 2 capacitaciones realizadas a los arrendatarios del mercado Municipal del Cantón Puerto López | 2 | 0 | 0% |  |
| 3 | Adquisición de contenedores de basura industriales punto ecológico para espacios públicos del cantón Puerto López | Para el año 2024, 11 sectores del Cantón Puerto López contaran con contenedores industriales como punto ecológico para espacios públicos. | 11 | 0 | 0% |  |
| 4 | adquisición de retroexcavadora de acuerdo al proyecto de adquisición de maquinaria pesada para realizar plan de recolección de desechos sólidos en el cantón Puerto López | En el año 2024, contar con una retroexcavadora para realizar plan de recolección de desechos sólidos en el cantón Puerto López | 100% | 50% | 50% |  |
| 5 | adquisición de minicargador de acuerdo al proyecto de adquisición de maquinaria pesada para realizar plan de recolección de desechos solidos en el cantón Puerto López | En el año 2024, contar con una minicargador para realizar plan de recolección de desechos sólidos en el cantón Puerto López | 100% | 50% | 50% |  |
| 6 | Control y seguimiento al trámite de Auditoría ambiental de cumplimiento de proyectos u obras del GAD Municipal de Puerto López, que requieran un certificado ambiental o registro ambiental, ante la autoridad ambiental de cumplimiento. | Para el año 2024 se realizarán el control y seguimiento de las 1 AAC a las obras ejecutadas por el GAD Municipal. | 1 | 0 | 0% |  |
| 7 | Control, seguimiento a la Regularización Ambiental de Obras del GAD Municipal. | para el año 2024, realizara el con trol y seguimiento de las 1 resoluciones ambientales realizadas para las obras a ejecutarse por el GAD Puerto López a través del Programa SUIA del MAATE., acorde al requerimiento de la Dirección de Desarrollo y OO.TT. | 1 | 0 | 0% |  |
| 8 | Coordinación y seguimiento Programa de Reciclaje en unidades educativas y sectores de la ciudad, para la adecuada separación y disposición de desechos sólidos, a fin de reducir la cantidad de desechos sólidos al relleno sanitario y a largar su vida útil. " | Para el 2024, las campañas de reciclaje en unidades educativas y sectores de la ciudad, se reducirá la cantidad de desechos sólidos que se depositan en el relleno sanitario, a más de beneficiar económicamente a familias inmersas dentro del programa. | 100% | 0 | 0% |  |
| 9 | adquisición de equipos de herramientas menores y motogudaña | Para el ano 2024, se adquirirá equipos de herramientas | 100% | 20% | 20% |  |
| 10 | Control, seguimiento y articulación para el Mantenimiento al vivero Municipal GAD Puerto López, ubicado en el Sector Puerto. Rico, Perteneciente a la Parroquia Salango. | Para el 2024, el vivero Municipal ubicado en el sector Puerto Rico, proveerá de variedad de 6000 plantas para parques, jardines del cantón Puerto López. | 12 | 6 | 50% |  |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 26% |  |

| SUBPROCESO DE GESTION DE RESIDUOS SÓLIDOS, HIGIENE, SALUBRIDAD, CEMENTERIOS Y MERCADOS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFIC ADO | TOTAL EJECUT ADO | % TOTAL DE CUMPLIMIEN TO DE METAS | OBSERVACIÓN |
| 1 | Sistema de barrido y recolección manual de desechos para mantener en óptimas condiciones los diferentes sectores del Cantón Puerto López. | Para el año 2024, 5 rutas establecidas semanalmente en calles principales, transversales, vías de acceso, malecón, serán intervenidas, una por cada día de la semana de acuerdo a la planificación de la Jefatura de Gestión de Residuos Sólidos. | 240 | 120 | 50% |  |
| 2 | Sistema de limpieza de canales de desagüe, quebradas, vías de acceso del Cantón Puerto López | Para el año 2024, la limpieza de canales de desagüe, quebradas, vías de acceso, se las realizará 1 vez de manera trimestral | 4 | 2 | 50% |  |
| 3 | Sistema de recolección domiciliaria de los desechos sólidos. | Para el año 2024, se atenderán 107 puntos de recolección de desechos, comprendidos una vez a la semana cada uno de los sectores del Cantón Puerto López en horarios establecidos para un eficiente servicio. | 5136 | 2568 | 50% |  |
| 4 | Contratación de maquinaria pesada y vehículos para el mantenimiento del relleno sanitario del cantón Puerto López | Para el año 2024, las condiciones técnicas de operación habrán optimizado y ampliado el espacio para la disposición final de los residuos solidos en el Relleno Sanitario con el servicio de un alquiler de maquinarias y vehículos para el mantenimiento. | 4 | 1 | 25% |  |
| 5 | Contratación de consultoría para el cierre técnico del botadero de desechos sólidos ubicados en el recinto los dos ríos. | Para el año 2024 se contará con la consultoría para el cierre técnico del botadero de desechos sólidos ubicado en el Recinto los dos ríos. | 1 | 0 | 0% |  |
| 6 | adquisición de tres recolectores de acuerdo al proyecto de adquisición de maquinaria pesada para realizar plan de recolección de desechos sólidos en el cantón Puerto López | En el año 2024, contar con 3 recolectores para realizar plan de recolección de desechos sólidos en el cantón Puerto López | 3 | 0 | 0% |  |
| 7 | Extender la cobertura en el servicio de recolección domiciliaria de los desechos sólidos con énfasis en nuevos asentamientos poblacionales. | Para el año 2024 se determinará mediante una inspección la cobertura de servicio de la Gestión Integral de Residuos Sólidos tanto en el área urbana y rural del Cantón, extendiéndose acorde al crecimiento poblacional. | 1 | 0 | 0% |  |
| 8 | Alquiler de maquinaria pesada para una nueva celda emergente en el relleno sanitario de la parroquia Machalilla del cantón Puerto López | Para el año 2024 las condiciones técnicas de operación habrá optimizado y ampliado el espacio para la disposición final de los residuos solidos en el Relleno Sanitario con el servicio de 1 Alquiler de maquinarias y vehículos para el mantenimiento. | 1 | 0 | 0% |  |
| 9 | Campaña de Residuos y tratamiento de los desechos sólidos en el hogar. | Para el 2024, 5 barrios a nivel Cantonal habrán recibido 5 campañas sobre el tratamiento de los residuos sólidos en el hogar al menos 1 por cada mes. | 5 | 0 | 0% |  |
| 10 | adquisición de 20 recipientes para el almacenamiento de los residuos en el malecón Puerto López. | Para el año 2024 se colocarán recipientes para almacenar los residuos en el malecón de puerto López de manera diaria. | 20 | 0 | 0% |  |
| 11 | adquisición de hidro lavadora para limpieza del malecón de Puerto López | Para el año 2024 se contara con una hidro lavadora que aportara al mejoramiento del servicio de limpieza del malecón dos veces por semana. | 1 | 0 | 0% |  |
| 12 | adquisición de sistema de amplificación de audio para los vehículos recolectores del GADM del cantón Puerto López | Durante el año 2024 se contará con 4 Sistema de Audio para los recolectores y así tener informada a la población de los recorridos | 4 | 0 | 0% |  |
| 13 | adquisición de barredora para la limpieza de playas del cantón Puerto López | Para el año 2024 se contará con la adquisición de una barredora de playa para la limpieza de las playas del Cantón Puerto López | 1 | 0 | 0% |  |
| 14 | Mantenimiento de Mercados Municipales y cementerios del cantón Puerto López | Para el año 2024, se realizará un mantenimiento de los mercados Municipales y cementerios para ofrecer un mejor servicio a la ciudadanía. | 3 | 0 | 0% |  |
| 15 | Difundir mensajes de comunicación dirigidos a la ciudadanía del cantón Puerto López, relacionado a horarios y rutas de recolección, tipo de desechos a recolectar. | Para el año 2024, se contará con un cronograma diario, informado a la ciudadanía a través con la coordinación del departamento de Comunicación, horarios establecidos de cada ruta de recolección | 264 | 132 | 50% |  |
| 16 | Limpieza, desinfección, barrido integral y desbroce de maleza del Mercado Municipal | Para el año 2024, se realizara una limpieza integral en el mercado municipal cada dos meses y con los implementos necesarios para ejecutar esta actividad. | 4 | 2 | 50% |  |
| 17 | Limpieza de playas del cantón Puerto López | Para el año 2024, las playas del Cantón Puerto López, serán intervenidas 3 veces a la semana con implementos y herramientas necesarias en esta actividad | 144 | 72 | 50% |  |
| 18 | Desbroce de maleza en aceras y áreas públicas del cantón Puerto López | Para el 2024, las aceras y áreas públicas del cantón Puerto López estarán intervenidas una vez cada dos meses para el desbroce de maleza. | 6 | 3 | 50% |  |
| 19 | Realizar el catastro en los Comentarios del Cantón Puerto López | Para el año 2024, contará con un catastro de mausoleos, bóvedas, tumbas y nichos en los cementerios del cantón Puerto López durante el último trimestre del año 2024. | 3 | 0 | 0% |  |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 20% |  |

| SUBPROCESO DE GESTIÓN AMBIENTAL RECURSOS NATURALES, ÁREAS VERDES Y ESPACIOS PÚBLICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN |
| 1 | Educación Ambiental Escolar | Realizar 32 capacitaciones en temas ambientales a estudiantes de Unidades Educativas del cantón. | 32 | 5 | 16% |  |
| 2 | Actividades Conmemorativas Ambientales | Desarrollar 4 eventos conmemorativos relacionados al ambiente dirigidos a la comunidad. | 4 | 3 | 75% |  |
| 3 | Reforestación Urbana y Rural | Plantar 4.000 plantas en la zona urbana y rural | 4000 | 2234 | 56% |  |
| 4 | Atención a tramites ciudadanos en materia ambiental | Para el año 2024 serán atendidos 50 tramites ciudadanos de manera eficiente y oportuna en temas ambientales | 50 | 41 | 82% |  |
| 5 | Control y seguimiento ambiental de las actividades mineras de áridos y pétreos | 12 inspecciones anuales mineras de áridos y pétreos, controladas y dando el respectivo seguimiento. | 12 | 5 | 42% |  |
| 6 | Mantenimiento de áreas verdes | Para el año 2024 se realizarán 192 mantenimientos en 12 espacios verdes protegidos y conservados. | 192 | 103 | 54% |  |
| 7 | Sensibilización y concienciación Ambiental a la comunidad | Efectuar una campaña de sensibilización y concienciación ambiental a la población de unos 120 usuarios para el año 2024, a fin de fomentar el sentido de responsabilidad social mediante los cambios de hábitos para el cuidado del ambiente. | 120 | 163 | 136% |  |
| 8 | Regularización Ambiental de Obras del GAD Municipal. | Para el año 2024 se tendrá 2 resoluciones ambientales realizadas para obras a ejecutarse por el GAD Municipal del cantón Puerto López a través del programa SUIA del MAATE, acorde al requerimiento de la Dirección de Desarrollo y OO.TT. | 2 | 0 | 0% |  |
| 9 | Manejo y Mantenimiento del Vivero Municipal. | Para el año 2024, se producirán 6000 plantas para reforestación y con un adecuado manejo y mantenimiento del vivero municipal. | 6000 | 3210 | 54% |  |
| 10 | Catastro de las áreas verdes urbanas | Par el año 2024 se contará con un registro de plantas del censo realizado en las áreas verdes urbanas. | 100% | 0,9 | 90% |  |
| 11 | Auditorías Ambientales de Cumplimiento | Para el año 2024 se realizarán 2 AAC a las obras ejecutadas por el GAD Municipal. | 2 | 0 | 0% |  |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 55% |  |

| UNIDAD DE CONTROL DEL ORDEN PUBLICO |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | PROYECTOS/ACTIVIDADES | METAS | TOTAL PLANIFICADO | TOTAL EJECUTADO | % TOTAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS | OBSERVACIÓN |
| 1 | Control en los espacios públicos del cantón | 50 notificaciones | 50 | 20 | 40% |  |
| 2 | Notificación y/o clausura de los establecimientos de servicios turísticos que no cuenten con los permisos respectivos o mantengan deuda con la municipalidad. | 80 notificaciones | 80 | 33 | 41% |  |
| 3 | Realizar inspecciones en los diversos establecimientos turísticos, para tomar en cuenta las medidas necesarias de higiene o incumplimiento de Ordenanza. | 10 resoluciones sancionatorias | 10 | 0 | 0% |  |
| 4 | Aplicar las leyes, ordenanzas y reglamentos municipales y disposiciones sobre higiene, salubridad, obras públicas, uso de vías y lugares públicos. | 30 procedimientos administrativos sancionador | 30 | 11 | 37% |  |
| 5 | Elaborar horarios de trabajo del personal de control. | 48 cronogramas de trabajo | 48 | 26 | 54% |  |
| TOTAL DE RESULTADO DE CUMPLIMIENTO DE METAS POA DEL AREA |  |  |  |  | 34% |  |

# PORCENTAJE DE AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL I SEMESTRE POA INSTITUCIONAL 2024

# GRAFICOS ESTADISTICOS SOBRE EL AVANCE DE CUMPLIMIENTO DE METAS DEL I SEMESTRE POA INSTITUCIONAL 2024

# ANALISIS

Según los datos estadísticos (gráficos) señalan a 2 dependencias de nivel desconcentrados adscritos y nivel de asesoría, con un color amarillo indicando que las metas están parcialmente cumplidas.

Según los datos estadísticos (gráficos) existen 10 direcciones de nivel de desconcentrados adscritos, de asesoría, nivel de apoyo y nivel de agregadores de valor con colores rojo indicando que las metas están incumplidas.

De acuerdo a lo que señala los gráficos estadísticos, indican que hay 3 direcciones que no hicieron llegar su información correspondiente.

Es importante indicar que los resultados que obtuvieron las diferentes áreas corresponden al avance del primer semestre de gestión del año 2024.

# OBSERVACIÓN

- INFORMACIÓN INGRESADA NO ADECUADA

Se evidencio retraso en el proceso de monitoreo y evaluación parcial del cumplimiento por motivo que varias áreas municipales no tenían bien establecidas las metas y los indicadores de gestión.

- NO ENTREGA DE INFORMACIÓN

Las áreas que no han proporcionado información correspondiente al proceso de seguimiento y evaluación del Plan Operativo Anual (POA). Este seguimiento es fundamental para garantizar la correcta implementación de las actividades planificadas y para evaluar el desempeño y los resultados alcanzados.

A continuación, se detallan las áreas que no entregaron información referente a este proceso:

- Nivel de asesoría

- Asesoría Institucional.

- Procuraduría Sindica.

- El área de Coordinación de Comunicación y Relaciones Publicas entrego información, pero previo a la revisión y análisis del informe presento algunas observaciones, se le envió para sus correcciones hasta la fecha no ha entregado.

- El área de Procuraduría Sindica envió la matriz se procedió a verificar se encontró algunas observaciones mismo que se le indico para sus correcciones, pero no entrego dicha matriz.

- Nivel de apoyo

- Dirección Financiera

- Subproceso de Contabilidad

- Subproceso de Tesorería y Recaudación

- Subproceso de Rentas

- Agregadores de valor

- Dirección de Desarrollo y Ordenamiento Territorial

- Gestión de Riesgo

# CONCLUSIONES

Es esencial que todas las áreas involucradas en el proceso de seguimiento y evaluación del POA colaboren de manera efectiva para asegurar el éxito en la implementación de las estrategias y proyectos establecidos. La falta de información puede comprometer la transparencia y la rendición de cuentas.

- En el presente documento se muestran los resultados de la evaluación anual 2024 en base a la información remitida por cada uno de las áreas, la cual permitió identificar los principales avances y problemática identificada por cada una de ellas:

- La evaluación del cumplimiento de metas físicas de las actividades operativas se realizó en los formatos establecidos donde se respeta los requerimientos mínimos que establece la Coordinación de Planificación Institucional y Gestión Estratégica.

- La información registrada en el presente documento, ha permitido identificar el nivel de cumplimiento de las metas y acciones estratégicas institucionales, así como la ejecución de las metas físicas del Plan Operativo Institucional.

- Se requiere mayor control y responsabilidad por parte de los Directores con el personal del área, como mecanismo de sanción a las áreas que no cumplan con la programación planteada sin justificación o no realicen las correcciones que se les solicite.

# RECOMENDACIONES

Una vez realizado un monitoreo semestral del cumplimiento parcial de la planificación para el año 2024, y después de analizar los informes de seguimiento analizados por productos y servicio establecido en el POA, presentados por las diferentes unidades y la información contenida en ellos, la Unidad de Coordinación Planificación Institucional y Gestión Estratégica emite las siguientes recomendaciones:

- Notificar a cada una de las Direcciones, Coordinaciones o Unidades Administrativas, el resultado de la evaluación periódica realizada y el porcentaje anual obtenido hasta la fecha, con la finalidad que asuman la responsabilidad de enmendar los errores presentados.

- Disponer cada una de las Direcciones, Coordinaciones o Unidades Administrativas que los objetivos estratégicos deben ser coherentes sin sobredimensionar o reducir la cuantificación de la meta y el indicador. Las dependencias deben programar y adecuar sus actividades operativas de acuerdo al contexto social y económico en el que se vive y la situación actual del GAD.

- Conminar a las Direcciones, Coordinaciones o Unidades Administrativas a trabajar de manera conjunta y oportuna con la Coordinación de Planificación Institucional y Gestión Estratégica, sobre la reprogramación y/o modificación de las actividades operativas, metas físicas y ejecución de acciones.

- Exigir a la Direcciones, Coordinaciones o Unidades Administrativas, remitir la información del seguimiento y evaluaciones del Plan Operativo Institucional requerida oportunamente a fin de cumplir con los plazos establecidos por la Coordinación Planificación Institucional y Gestión Estratégica – CPIGE; y, mejorar y mantener las comunicaciones y coordinaciones entre cada una de las áreas.

# ANEXOS:

Atentamente,

| Elaborado por: |  |
| --- | --- |
| Ts. Jorge Cañarte Vélez -ANALISTA CPIGE |  |
| Ing. Hugo San Lucas García -ESPECIALISTA CPIGE |  |
| Ing. Rafael Macias Lindao -TÉCNICO CPIGE |  |
| Revisado y Aprobado por: |  |
| Mg. Angelica Buenaventura R. -COORDINADORA CPIGE |  |